****

**ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

10 лютого 2022 року Погребище № 42

**Про проект рішення міської ради**

**«****Про виконання Програми соціально-**

**економічного розвитку Погребищенської**

**міської територіальної громади на2021 рік»**

Відповідно до статті 27, пункту 1 частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік» (додається).

2. Внести проект рішення міської ради «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік»» на затвердження міською радою

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Потучека-Запольського Є. М.

**Міський голова Сергій ВОЛИНСЬКИЙ**

|  |
| --- |
| Додаток  до рішення виконавчого комітету  Погребищенської міської ради  10 лютого 2022 р. № 42 |

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**Погребищенської міської ради**

**«Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік»**

Відповідно до статті 26 , частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Про проект рішення міської ради «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на2021 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.).

**Керуючий справами (секретар)**

**виконавчого комітету міської ради Леся ФРОЄСКО**

Додаток

до рішення\_\_\_\_ сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

від \_\_\_\_\_\_\_\_2022 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт про виконання Програми соціально-економічного**

**розвитку Погребищенської міської територіальної громади**

**на 2021 рік**

З початку 2021 року робота виконавчого комітету Погребищенської міської ради та його структурних підрозділів, виконавчих органів Погребищенської міської ради була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми  соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік (далі -Програма). Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку територіальної громади, об’єднання зусиль усіх структурних підрозділів та відділів міської ради навколо спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити в 2021 році окремі позитивні результати.

Провівши детальний аналіз виконання Програми необхідно відзначити, що фінансування заходів здійснювалось з урахуванням реальних можливостей бюджету Погребищенської міської територіальної громади (далі – Погребищенської МТГ) та за рахунок коштів державних субвенцій. Негативний вплив на реалізацію проектів розвитку громади спричинило введення карантинних обмежень, зумовлених розповсюдження вірусної інфекції COVID-19, що в свою чергу зменшило надходження до бюджету громади.

**1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ, ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів є здійснення заходів спрямованих на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної діяльності, мобілізаційної підготовки, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян. Виконання зазначених заходів в громаді здійснюється в рамках Комплексної оборонно-правоохоронної програми Погребищенської міської ради на 2021-2025 роки.

В громаді проведена значна робота щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу для зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони.

До військових частин Збройних Сил України на 2021 рік відібрано та направлено 35 осіб з числа жителів громади, з якими укладено контракти для проходження військової служби. Під час весняно-літнього призову до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань відібрано 19 призовників, що складає 100% визначеного планового завдання. Під час осіннього призову до лав Збройних Сил України направлено 21 призовник при плановому завданні 20 чоловік.

Для забезпечення транспортних перевезень призовників на обласний збірний пункт та для проведення обласних медичних комісій з бюджету Погребищенської МТГ було виділено 100 тис. грн. Станом на 31.12.2021 року з них освоєно 96,4 тис .грн.

З метою організації та проведення урочистих заходів з нагоди відправки призовників до лав ЗСУ та інших військових формувань було закуплено пам’ятні подарунки на суму 15 тис. грн.

Значна увага приділялась  забезпеченю публічної безпеки під час проведення масових заходів. За звітній період силами 24 працівників поліції  на території Погребищенської громади забезпечено правопорядок на 24 масових заходах, участь у яких прийняли майже 7,5 тис. громадян.

З метою вдосконалення діяльності дільничних офіцерів поліції, а також втілення засад та основ в життя державного проекту «Поліцейський офіцер громади » було виділено з бюджету Погребищенської МТГ на співфінансування на придбання спеціального службового автомобіля для дільничного офіцера поліції у розмірі 600 тис. грн*.*

Протягом 2021 року проведено 18 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких затверджено склад штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території громади та розглядались питання захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період, забезпечення життєдіяльності та функціонування суб’єктів господарювання і населення в Погребищенській МТГ.

В 2021 році на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми з бюджету Погребищенської МТГ виділено 888,320 тис. грн., профінансовано 729,512 тис. грн.

Для забезпечення населення громади безоплатною та ефективною правовою допомогою в громаді діє « Програма безоплатної правової допомоги населенню Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» ( далі -Програма ), яка передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до правової допомоги, а в разі необхідності до правосуддя, для захисту порушених прав.

Загалом в 2021 році до Погребищенського бюро правової допомоги звернулося 1309 жителів Погребищенської МТГ, з них: 1076 - осіб отримали юридичні консультації, 215 - осіб отримали послуги адвоката (за рахунок держави), 39 - осіб отримали письмові консультації.

Працівниками Погребищенського бюро правової допомоги ведеться посилена інформаційно-правопросвітницька робота щодо інформування громадян про їхні права та механізм їх захисту через офіційні сайти та сторінки системи безоплатної правової допомоги у соціальних мережах, засобах масової інформації.

На виконання Програми виділено та освоєно з бюджету Погребищенської МТГ 5,0 тис. грн.

З метою забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період міською радою прийнята «Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м. Погребище) Державного пожежного рятувального загону №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки» (далі – Програма ), основним завданням якої є створення оптимальних умов для якісного та оперативного реагування оперативно-рятувальної служби Погребищенської громади на виконання завдань пов’язаних з рятуванням людей і матеріальних цінностей від пожеж та надзвичайних подій. Протягом 2021 року було здійснено 204 виїзди, а саме: проведення аварійно-рятувальних робіт, пожежні виїзди, здійснення перевірок з водопостачання, проведення занять, відпрацювання нормативів та хибні виїзди. З метою оперативного реагування на надзвичайні події та рятування людей було забезпечено 26 -Державну пожежну рятувальну частину м. Погребище захисним одягом, взуттям для особливого складу та пальним.

На виконання цієї Програми з бюджету Погребищенської МТГ було виділено 240,000 тис. грн., профінансовано 239,950 тис. грн.

**2. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА**

Бюджет Погребищенської МТГ по доходах загального фонду (без трансфертів) за 2021 рік виконано на 109,4 %, планові показники складають 145 730,000 тис. грн., фактично надійшло 159 401,533 тис. грн., перевиконання складає 13 671,533 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 15 596,176 тис. грн. (10,8 %).

Основним бюджетоутворюючим податком є податок та збір на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів загального фонду без трансфертів займає 51,4 %, виконання становить 109,3 % , планові призначення на 2021 рік становлять 74 996,738 тис. грн. фактично надійшло 81 954,636 тис. грн., що на 6 957,898 тис. грн. більше запланованих надходжень. У порівнянні з 2020 роком надійшло коштів до бюджету на 11 352,248 тис. грн. (16,1 %) більше.

До бюджету Погребищенської МТГ заплановано надходження базової дотації. За звітний період надійшло 9 575,8 тис. грн., що відповідає плановим призначенням.

Запланована освітня субвенція з державного бюджету. Планові призначення на 2021 рік складають 79 638,700 тис. грн., надійшло 100 % запланованої суми.

Станом на 01.01.2022 року надійшло 18 257,484 тис. грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що відповідає плановим призначенням.

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у 2021 році надійшло 234,6 тис. грн., що відповідає плановим призначенням.

У 2021 році з обласного бюджету також отримали :

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у розмірі 438,466 тис. грн., що становить 42,3 % планових призначень 2021 року ( 1 036,716 тис. грн.);

- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 267,936 тис. грн., що становить 86 % планових призначень 2021 року ( 311,646 тис. грн.);

- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 061,726 тис. грн., що становить 97,2 % планових призначень 2021 року ( 1 092,565 тис. грн.);

- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 45,451 тис. грн., що становить 38,2 % планових призначень 2021 року ( 118,997 тис. грн.);

- субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 687,922 тис. грн.., що становить 100% планових призначень.

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 523,190 тис. грн., що становить 100 % планових призначень;

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 668,461 тис. грн., що становить 100% планових призначень;

- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 30,250 тис. грн., що відповідає плановим призначенням 2021 року.

Питома вага базової дотації удоходній частині бюджету займає – 3,5 %, субвенції з державного бюджету – 36,1 %, субвенцій з обласного бюджету – 1,4 %, податок та збір на доходифізичних осіб - 30,2 %,інші надходження – 28,8 %.

До спеціального фонду бюджету Погребищенської МТГ надійшли кошти без урахування трансфертів у сумі 7 720,654 тис. грн., при уточнених річних планових показниках 4 975,0 тис.грн., виконання становить 155,2 %.

За 2021 рік із бюджету Погребищенської МТГ по загальному фонду проведено касові видатки на суму 241 597,820 тис. грн., що становить 97,5 % плану на цей період (план – 247 861,047 тис. грн., касові – 241 597,820 тис. грн.).

Із загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і використано – 213 411,666 тис. грн., або 88,3 % всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 188 964,074 тис. грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 005,115 тис. грн., на продукти харчування – 3 630,239 тис. грн., соціальні виплати населенню – 4 319,863 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 14 492,375 тис. грн..

Крім захищених видатків проведено інші видатки (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар, оплата послуг і робіт) в сумі 19 129,294 тис. грн. та поточні трансферти підприємствам в сумі 9 056,860 тис. грн..

На утримання установ та закладів освіти використано 146 593,203 тис.грн., що становить 98,1 % призначень на відповідний період,;

- охорони здоров’я – 16 732,441 тис. грн. (98,5%);

- соціального захисту та соціального забезпечення – 11 372,283 тис. грн. (95,5%);

- культури і мистецтва – 11 188,470 тис. грн. (98,3 %);

- фізичної культури і спорту – 2 034,006 тис. грн. (92,9%);

- органи місцевого самоврядування – 35 702,553 тис. грн. (96,8%) ;

- інші видатки – 17 974,864 тис. грн..

**3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

Одним із стратегічних завдань громади, як і в цілому для держави, є створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності залучення капітальних інвестицій.

З метою розвитку підприємництва, забезпечення робочими місцями мешканців громади Погребищенська міська рада спільно з ТОВ «Німецько-Українське підприємство «БІТ» підписала меморандум про партнерство та співпрацю.

Метою меморандуму є взаємодія та координація діяльності міської ради та ТОВ «Німецько-Українське підприємство «БІТ», спрямованої на досягнення позитивних результатів у намірах побудувати завод з переробки відходів громади у місті Погребище.

З метою формування інвестиційної привабливості територіальної громади підготовлено інвестиційну пропозицію Greenfield стосовно земельної ділянки для створення індустріального парку в м. Погребище.

Для участі в конкурсному відборі проектів в рамках Офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія у 2022 році підготовлено та подано проектну заявку "Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення "Садибний будинок" по вул.Піщанка,44 у с. Круподеринці Вінницької області" на загальну суму 4 500,0 тис. грн. Конкурсний відбір триває.

**4. АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС**

Свою виробничу діяльність на території Погребищенської МТГ здійснюють  108 сільськогосподарських підприємств, в тому числі 80 фермерських господарства.

Загальна посівна площа земель громади складає 61,3 тис.га.

На умовах оренди у фермерських господарствах перебуває 230 земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 5 865,4 га.

У 2021 році проведено продаж права оренди шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону на 12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель водного фонду загальною площею 163,4683 га, що дало змогу залучити до бюджету Погребищенської МТГ додаткові кошти від річної орендної плати в сумі 1 389,154 тис. грн., тобто 8 ,498 тис. грн. за 1 га в рік. Також укладено угоду про соціальне економічне партнерство з ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» строком до 01 листопада 2030 року, яка дала змогу забезпечити щорічне фінансування соціально-економічних проектів на території громади в сумі 7 119,124 тис. грн.

Протягом 2021 року особлива увага приділялась забезпеченню потреби учасників бойових дій в земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства та для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Одночасно проводилась відповідна робота з інвентаризації земельних ділянок, земельних ділянок водного фонду, лісогосподарського призначення, що відносяться до комунальної власності Погребищенської МТГ. За результатами досліджень було сформовано дані по земельних ділянках орієнтовною площею 75,0 га, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі, а також дані по 284 земельних ділянках водного фонду (ставки), площею 2029,3 га. Розроблено 74 паспорти водних об’єктів.

За підсумками моніторингу земельних ділянок лісогосподарського призначення було проінвентаризовано землі лісового фонду громади, загальною площею 9843,38 га.

**5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ**

Для покращення життєдіяльності людей в громаді прийнята «Програма благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2021 рік», передбачений обсяг фінансування програми складає 5 400,0 тис. грн., профінансовано – 4 278,554 тис. грн.

Протягом 2021 року проводилися роботи з будівництва, відновлення та реконструкції мереж вуличного освітлення із встановленням та заміною вуличних світильників, світлодіодних ламп, проколів та кріплень в м.Погребище (вул.: Молодіжна, Б.Хмельницького, П.Тичини, М.Коцюбинського, Козацька, Шевченка, Чкалова, Тракторна, Чернеча, Київська, Вінницька, Кам’янка, Театральна, Базарна, Яблунева Шевченка (міський парк), а також в населених пунктах громади:. с.Саражинці, с.Васильківці, с.Ширмівка, с.Бабинці, с.Гопчиця, с.Ординці, с.Круподеринці, с.Плисків, с.Сопин, с.Левківка, с.Скибинці, с.Борщагівка, с.Адамівка, с.Білашки, с.Вишнівка, с.Соснівка, с.Свитинці, с.Смаржинці, с.Андрушівка, с.Очеретня, с.Довжок, с-ще Погребище друге, с.Кур’янці.

З метою ефективної організації збору твердих побутових відходів (далі - ТПВ) прийнято рішення про виділення земельних ділянок в м. Погребище площею по 18 м² для облаштування на них майданчиків з метою розміщення контейнерів для збору ТПВ на прибудинкових територіях будинків, що розташовані по вул.Вінницька,12, вул.Б.Хмельницького,94, вул. Б. Хмельницького,98, вул.Театральна,17, вул.Жовтнева,2. Для розміщення ТПВ закуплено 10 контейнерів.

За рахунок субвенції розпочато реалізацію проекту «Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) та прилеглої території по вул. Б.Хмельницького в м.Погребище» (кошторисна вартість - 9 781,249 тис.грн., фінансування з державного бюджету - 4 751,0 тис.грн., з місцевого бюджету - 749,0 тис.грн.).

Реалізовано проект конкурсу Комфортні громади «Нове будівництво системи автономного вуличного освітлення по вул. Коцюбинського в м. Погребище Вінницької області» (кошторисна вартість 1 420,631 тис. грн., фінансування з обласного бюджету – 350,0 тис. грн., з бюджету Погребищенської МТГ – 1 070,631 тис. грн.).

Проведено роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт будинку сімейного типу по вул. Б.Хмельницького, 31 А в м.Погребище Вінницького району Вінницької області» (з обласного бюджету 313,461 тис.грн, з місцевого бюджету на виготовлення ПКД 27,350 тис. грн., а також виконані роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт будинку сімейного типу по вул. Молодіжна, 2 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області» (з обласного бюджету 355,000 тис.грн., з місцевого бюджету на виготовлення ПКД 24,650 тис.грн.).

Виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту: «Реконструкція міського парку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика в м.Погребище Вінницького району». Сума передбачених коштів складає 170 000 тис.грн.

Рішенням сесії Погребищенської міської ради виділено кошти на виготовлення ПКД таких об’єктів як:

* «Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул.Рокитна, вул.Л.Українки, вул.Сьомака, вул.Вінницька в м.Погребище, Вінницького району Вінницької області» в розмірі 25,000 тис.грн.;
* «Будівництво водопроводу по вул. Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище Вінницького району» в розмірі 100,000 тис. грн.

Прийняті рішення щодо виготовлення ПКД по об’єктах: «Будівництво водогону в с. Морозівка Вінницького району», «Нове будівництво мереж водопостачання в с. Ширмівка Вінницького району Вінницької області».

Для забезпечення жителів громади якісним дорожнім покриттям прийнята «Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік», передбачений обсяг фінансування програми складає 19 000,000 тис. грн., профінансовано з місцевого бюджету – 7 381,603 тис.грн., з державного бюджету – 7 463, 547 тис. грн.

З метою покращення дорожнього покриття громади проведено роботи з поточного та ямкового ремонту в м.Погребище по вулицях: Базарна, Б. Хмельницького, П. Тичини, Тракторна, Київська, Н. Присяжнюк, Вінницька, Вишнева, Шевченка, Козаціька, Кооперативна, Коцюбинського, Енергетиків, Кравченка, Привокзальна, Зелена*.*

Проведено грейдерування автомобільних доріг в с.Білашки, с.Смаржинці, с.Вишнівка, с.Адамівка, с.Андрушівка, с.Старостинці, с.Іваньки, с.Очеретня, с.Довжок, с-ще Погребище Друге.

В рамках співфінансування Погребищенською міською радою та Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» виконані ремонтні роботи на дорогах загального користування місцевого значення:

* О-02-17-05 границя Житомирської області-Погребище-Іллінці;
* С-02-17-24 Спичинці- Васильківці;
* С-02-17-40 Погребище – Збаржівка - границя Київської області;
* С-02-17-06 (Турбів-Погребище-Сквира-Веселівка);
* С-02-17-03 (Бурківці - Озерна - Бухни).

В рамках державної субвенції на проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах комунальної власності за рахунок виділених коштів державного дорожнього фонду розпочато проект «Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вулиці Б.Хмельницького (від межі між будинками №77-79 до межі між будинками №113-115 за виключенням будинків №93, №95) в м. Погребище» (загальна сума виконаних робіт – 9 361,576 тис.грн., фінансування з державного бюджету – 7 463, 547 тис. грн., з бюджету Погребищенської МТГ 1 898,026 тис. грн.).

**6. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА**

На території Погребищенської МТГ зареєстровано 1246 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі: 500 суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, 746 фізичних осіб-підприємців.

Припинили свою діяльність 142 суб’єкти господарювання (8 – юридичних осіб та 134 - фізичних осіб-підприємців), що на 15,5 % більше ніж відповідному періоді 2020 року.

Сума надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2021 рік становить 1 637,754 тис. грн. - єдиний податок з юридичних осіб, при планових призначеннях 1 150,000 тис. грн. (142,4 %) та 11 000,440 тис. грн. - єдиний податок з фізичних осіб при планових призначеннях 9 885,000 тис. грн. (111,3 %);

З метою розвитку молочного аграрного підприємництва, створення нових робочих місць шляхом створення сімейних молочних ферм та молочних сільськогосподарських кооперативів, міською радою було організовано виїздну зустріч з представниками Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації та Проектом « Сімейні молочні ферми в Україні ».

В рамках  виконання заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки переможцем конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців було визнано нашого  земляка, жителя с. Довгалівка -  Чернюка В.М.  з проектом «Зерновий рай» (вирощування та реалізація зернових та бобових культур, надання послуг з посіву зернових).

**7. РОБОТА ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ**

Протягом 2021 року забезпечено роботу Центру з надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП), яким надається 149 видів адміністративних послуг.

За період з 08.04.2021 по 31.12.2021 працівниками ЦНАП надано 13 741 адміністративна послуга.

За надані адміністративні послуги надійшло до бюджету Погребищенської МТГ 653,7тис. грн. (в т. ч. 534,3 тис. грн. – при державній реєстрації речових прав та 119,4 тис. грн.- при наданні послуги з видачі витягу з Державного земельного кадастру).

**8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ**

З метою підвищення соціального захисту вразливих категорій населення прийнята «Комплексна цільова програма соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік» (далі -Програма ), якою передбачені пільги: учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членам їх сімей, особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб з інвалідністю, людей похилого віку, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених громадян та інших верств населення, які потребують допомоги і соціального захисту.

За 2021 рік відповідно до програми жителям громади були надані наступні компенсації:

- надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд - 9 осіб на суму 34 800 грн;

- відшкодування витрат на медикаментозне забезпечення за пільговими рецептами лікарів та на зубопротезування учасників бойових дій і інвалідів війни, учасників війни які брали участь в АТО/ОСС та постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 369 осіб на суму 184 676 грн.;

- організація поховання і ритуального обслуговування учасників бойових дій та інвалідів війни, учасників війни, які брали участь в АТО/ОСС- 1 особа на суму 2 127 грн.;

- компенсація на поховання учасників ліквідації аварії на ЧАЄС для І та ІІ категорії з місцевих бюджетів- 2 осіб на суму 9 233 грн.;

- компенсація за пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8 992 грн.;

- до Дня захисника України проведена одноразова виплата для учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції - 163 500 грн.;

- забезпечення компенсації пільгового проїзду автомобільним транспортом всіх пільгових категорій – 748 595 грн.;

- забезпечення компенсації пільгового проїзду залізничним транспортом всіх пільгових категорій – 16 084 грн.;

- компенсації за надані послуги зв’язку пільговій категорій громадян – 12 738 грн.;

- надання матеріальної допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в обласних медичних закладах- 3 особи на суму 30 000 грн.;

- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова КМУ №859 ) - на суму 560 752 грн;

- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова КМУ №558) - на суму 441 374 грн;

- одноразова грошова матеріальна допомога громадянам, які проживають на території Погребищенської МТГ на суму 606 000 грн.;

- грошова матеріальна допомога громадянам, які призвані на військову службу за контрактом – на суму 155 500грн.;

- компенсація вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 44 210 грн.;

- зубопротезування окремих груп пільгової категорії населення, які мають право на таку пільгу – 31 110 грн.;

- організацію «круглих столів», заходів, та організація поїздок пільговій категорії громадян для участі в заходах – 5 007 грн.

- надано фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, учасників бойових дій та інвалідів та іншим громадським організаціям на здійснення їх статутної діяльності - 137 405 грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми складає 4 535,100 тис.грн., профінансовано з місцевого бюджету – 2 750,728 тис.грн.

**Підтримка сім’ї, запобігання та протидія домашньому насильству, попередження торгівлі людьми**.

З метою запобігання безпритульності та бездоглядності дітей, попередження соціального сирітства, пропаганди здорового способу життя діє «Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки » ( далі -Програма ).

Станом на 31.12.2021 року 97,7% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання.

На обліку служби у справах дітей міської ради 85 дітей: 19 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 22 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, та 44 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, з первинного обліку. З них 29 - виховується в сім’ях опікунів/піклувальників, 14 - в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 1 - у Вінницькій установі виконання покарань.

На обліку з усиновлення перебуває 15 дітей. Протягом року проведено усиновлення двох дітей з дитячого будинку сімейного типу громадянами України.

На території громади функціонує 4 прийомних сім’ї і 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 28 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 3 особи з числа дітей, пільгової категорії.

Рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради №99 від 17.06.2021 року створено сім’ю патронатного вихователя та підписано договір про умови запровадження і організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя (договір №1 від 08.07.2021 року). На сьогодні в патронатну сім’ю влаштовано 4 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

На виконання Програми, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань та до Новорічних свят дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведено ряд заходів та вручено святкові подарунки. А також напередодні Нового року дітям організовано поїздку до м. Вінниці, де вони відвідали Тюбінговий парк Vinny Land в с. Шкуринці та завітали на гостину до Садиби Подільського чарівника.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2021 рік складає 85,000 тис.грн., профінансовано з бюджету Погребищенської МТГ – 49,758 тис.грн.

**9. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ**

Для забезпечення проведення на території громади спортивних змагань згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, участі збірних команд в обласних всеукраїнських змаганнях серед аматорів та проведення навчально – тренувальних зборів покращення розвитку фізичної культури та спорту в громаді прийнято «Програму розвитку фізичної культури та спорту у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки». На виконання програми в 2021 році проведено 21 спортивний захід участь в яких прийняли 586 учасників, нагороджено кращих спортсменів і тренерів громади у галузі фізичної культури і спорту.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2021 рік складає 640,000 тис.грн., профінансовано з бюджету Погребищенської МТГ – 46,312 тис.грн.

**10. ОСВІТА**

Станом на 31 грудня 2021 року в Погребищенській МТГ функціонує:

- 15 закладів дошкільної освіти, з них 14 функціонує окремо та 1 - як філія опорного закладу. У закладах дошкільної освіти міської ради виховується 548 дітей;

- 18 закладів загальної середньої освіти, в тому числі 1 опорний заклад І – ІІІ ступенів №1 у м. Погребище, до складу якого входять 3 філії. Станом на 31 грудня 2021 року в освітніх закладах навчається – 2493 учні (середня наповнюваність класів – 12,8), працює 406 педагогічних працівники;

- центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку педагогічних працівників, дитячо-юнацька спортивна школа.

У 2021 році здійснено заміну та модернізацію опалювальних котлів:

* КЗ «Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів»;
* КЗ «Бухнівський ЗЗСО І-ІІ ступенів»;
* КЗ «Дзюньківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»;
* КЗ «Погребищенський ЗДО № 1»;
* КЗ «Центр дитячо-юнацької творчості»;
* проведено модернізацію опалювальної системи у КЗ «Мончинський ЗДО».

Проведено ремонт покрівлі (корпусу №2) КЗ «Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» на суму 49,728 тис. грн.

Замінено 8 вікон та 1 двері на загальну суму 78,7 тис. грн. в КЗ «Плисківській ЗЗСО І – ІІІ ступенів».

Здійснено поточні ремонти всіх приміщень закладів освіти Погребищенської територіальної громади та ремонт і фарбування фасаду КЗ «Степанківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів».

Тривають роботи по капітальному ремонту будівлі початкової школи Комунального закладу “Погребищенський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №1” Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області по вул. Б.Хмельницького,102, в м. Погребище Вінницької області (кошторисна вартість – 6 706,484 тис. грн., фінансування з державного бюджету - 6 706,484–тис. грн., з бюджету Погребищенської МТГ – 671,0 );

На виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт» прибудинкової території КЗ « Погребищенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. » по вул. Б. Хмельницького,102 в м. Погребище Вінницької області»» профінансовано з бюджету Погребищенської МТГ на суму 49,000 тис. грн*.*

Для покращення навчально-матеріальної бази було придбано:

- 314,373 тис. грн - 266 парт;

- 220,411 тис. грн.-дидактичні матеріали;

- 21,0 тис. грн.- 2 телевізори;

- 346,724 тис. грн. – 12 ноутбуків для нової української школи, а також на умовах співфінансування закуплено 21 ноутбуків на суму 42,084 тис. грн.

Учні шкіл громади у минулому році були переможцями міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, акцій, а саме:

У міжнародних конкурсах:

- «Соняшник» брали участь 188 учнів, переможцями стали 96 учасників;

- «Геліантус» - 76 учнів, переможцями -42 учні;

- «Кенгуру»- 51 учень, переможцями-34 учні.

- ім. П.Яцика 2 учасники здобули перемогу.

У Всеукраїнському конкурсі ім. Т.Шевченка переможцями стали 2 учасники.

Переможцями обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія-2021» ,4- учасники які зайняли І, ІІ та ІІІ місця*.*

Учні закладів освіти були активними учасниками обласних природоохоронних конкурсів, акцій «Джерело», «Біощит», «Плекаємо сад», «Кролик», «Тиждень юного натураліста», «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Країна веселкова».

Організовано підвезення 28 дітей до закладів дошкільної освіти, 480 учнів та 64 педагогічних працівників до закладів освіти. Задіяно 7 шкільних автобусів та 11 орендованих.

На умовах співфінансування закуплено шкільний автобус для КЗ “Погребищенський опорний ЗЗСО І-ІІІ ст. №1”, обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами, вартістю 1 762,0 тис грн. (кошти бюджету Погребищенської МТГ – 881,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету – 881,0 тис.грн.).

**11. КУЛЬТУРА**

Мережа закладів культури в громаді налічує 82 заклади, в яких працює 120 спеціалістів:

- КЗ «Центр культури та дозвілля» із 42 структурними підрозділами (24 сільських будинки культури, 16 сільських клубів, 1 міський клуб, 1 міський будинок культури);

- КЗ Публічна бібліотека Погребищенської міської ради, в структурі якої 2 міські бібліотеки, 1 бібліотека для дітей, 32 сільські бібліотеки;

- КУ «Погребищенський краєзнавчий музей ім. Н.А. Присяжнюк»;

- КУ «Музей історії села Гопчиця»;

- КЗ «Погребищенська дитяча музична школа», в якій навчається 135 учнів.

Відповідно до «Програми розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021-2022 рік», загальний обсяг фінансування Програми на 2021 рік складає 2 493,0 тис.грн., профінансовано з бюджету Погребищенсбкої МТГ – 364,419 тис.грн.

19 серпня біля козацького хреста «Борцям за волю України» м. Погребище був проведений ІV Всеукраїнський форум «Україна Сакральна» за зміцнення національної єдності, наданий захід було виділено 15,0 тис. грн.

Протягом 2021 року закладами культури громади було проведено понад 5 000 культурно-мистецьких заходів.

В бібліотечних закладах зареєстровано 12 321 користувачів, з них 3 850 дітей. Бібліотечний фонд складає 459 474 примірники.

Варто відмітити, щоу лютому-березні місяці 2021 року Публічна бібліотека Погребищенської міської ради прийняла участь у проекті «Дія. Цифрова освіта», в результаті було отримано 12 комп’ютерів та 6 комп'ютерних столів для сільських бібліотек, на територіях яких є інтернет-покриття: с.Гопчиця, с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Павлівка, с.Плисків, с.Розкопане.

За рахунок додатково виділених коштів з бюджету Погребищенської МТГ в сумі 364,419 тис.грн., зміцнено метеріально-технічну базу та здійснено поточні ремонти в закладах культури.

Станом 01 січня 2022 року виготовлено технічний паспорт на пам’ятник архітектури і містобудування національного значення, Садибний будинок ХІХ ст., графа М. П. Ігнатьєва в с. Круподеринці на суму 4,0 тис. грн.

**12. РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОРОВ’Я**

Первинну медичну допомогу жителям Погребищенської МТГ надають лікарі та середній медичний персонал КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги». До складу центру входить:

- 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (далі - АЗПСМ)

- 31 фельдшерський пункт.

У наданні первинної медико-санітарної допомоги задіяно:

- 11 сімейних лікарів та один педіатр,

- 21 медична сестра амбулаторій,

- 45 середніх медичних працівників.

Станом на 01.01.2022 року підписано 19 369 декларацій з сімейними лікарями про надання послуг з первинної медичної допомоги, що становить  близько 69,7% від населення громади. Підписання декларацій продовжується.

Фінансування медичного центру здійснювалося відповідно до « Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян » на 2021 рік» та «Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», використання коштів проводиться відповідно до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств.

За звітний період центром використано - 21 276,108 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 13 172,859 тис.грн., з бюджету Погребищенської МТГ – 8 103,248 тис.грн.

Усі заклади центру забезпечені обладнанням, комп’ютерною технікою та Інтернет зв’язком.

На виконання Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» в с.Дзюньків проведено капітальний ремонт Дзюньківської АЗПСМ на суму 3 838,0 тис.грн. за кошти державного бюджету та 10% співфінансування з бюджету Погребищенської МТГ.

За кошти бюджету Погребищенської МТГ виконано:

- поточний ремонт мережі водопостачання Плисківської АЗПСМ – 47 150 грн.;

- реконструкція пандусів в Гопчицькій АЗПСМ та в амбулаторії на станції Ржевуська на суму 69 841грн.;

-поточний ремонт санвузла та приміщення аптеки центру – 99 436 грн..

За кошти державного бюджету та співфінансування з бюджету Погребищенської МТГ придбано службовий автомобіль для сімейного лікаря загальною вартістю 569 тис.грн.

З метою забезпечення надання вторинної медичної допомоги, КП «Погребищенська центральна лікарня» діє «Програма місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» та « Програма розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян » на 2021 рік » з бюджету Погребищенської МТГ на 2021 року було виділено 16 113,7 тис.грн., з них на поточні видатки 8 305,2 тис.грн. та на капітальні видатки 7 808,5 тис.грн.

За ці кошти придбано медикаменти та засоби індивідуального захисту на суму 1 191,1 тис.грн., продукти харчування для хворих на суму 376,2 тис.грн., здійснено виплату пільгової пенсії для медичних працівників на суму 180,0 тис.грн. та заробітної плати для працівників пологового та інфекційного відділення на суму 1 168,0 тис.грн., 4 349,2 тис.грн. використано на оплату комунальних послуг.

По капітальних видатках використано 1 001,8 тис.грн., з них 198,9 тис.грн. - для завершення реконструкції централізованого постачання кисню в терапевтичне відділення, яке було розпочато в грудні 2020 року, та 72,9 тис.грн. - для придбання аналізатора в клініко-діагностичну лабораторію Погребищенської центральної лікарні 122,9 тис. грн.

Виділено додаткові кошти з бюджету Погребищенської МТГ для подолання пандемії COVID-19 в громаді на суму 80 тис.грн.

Завершено ремонтні роботи у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги та частково забезпечено його відповідним інвентарем і медичною технікою згідно з табелем оснащення.

Відремонтовано хол хірургічного корпусу на суму 36,0 тис. грн.

Забезпечено комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням стаціонарні відділення лікарні.

Завершено реконструкцію палат хірургічного відділення та проведено дооснащення відділення дефібрилятором та електрокоагулятором на суму 245 тис.грн.

Отримано 3 автомобілі із первинного рівня для транспортування хворих на третинний рівень.

Розпочато реконструкцію (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П. Тичини, 54, в м. Погребище (кошторисна вартість - 10 880,130 тис. грн., фінансування з державного бюджету – 6 800,0 тис. грн., бюджету Погребищенської МТГ –680,0 тис. грн).

Реалізація Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2021 здійснювалася через фінансування цільових програм, а саме:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва програми | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  тис .грн. | Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми на 2021 рік, тис. грн. | Передбачено на 2021 рік | Профінан - совано за 2021 рік | Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми на 2022 рік |
| 1 | Комплексна цільова програма соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами) | 4 535,100 | 4 535,100 | 3 216,652 | 2 750,728 | - |
| 2 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради Вінницької області на 2021 рік (зі змінами) | 6 700,000 | 6 700,000 | 5 958,055 | 5 698,947 | - |
| 3 | Програма благоустрою території Погребищенської територіальної громади на 2021 рік ( зі змінами ) | 5 400,000 | 5 400,000 | 4 560,556 | 4 278,554 | - |
| 4 | Програма забезпечення поховання безрідних та невстановлених померлих осіб Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік | 49,000 | 49,000 | 19,000 | 9,750 | - |
| 5 | Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік ( зі змінами ) | 19 000,000 | 19 000,000 | 10 777,965 | 10 281,602 | - |
| 6 | Програма розвитку охорони здоров’я Погребишенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров'я його громадян» на 2021 рік ( зі змінами ) | 47 270,000 | 47 270,000 | 17 366,331 | 17 114,538 | - |
| 7 | Програма місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1 788,000 | 511,000 | 50,000 | 50,000 | 601,000 |
| 8 | Програма розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021 - 2022 роки | 5 860,000 | 2 493,000 | 364,419 | 364,419 | 3 367,000 |
| 9 | Програма безоплатної правової допомоги населенню Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 90,000 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
| 10 | Програма розвитку архівної справи у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки ( зі змінами ) | 1 451,816 | 314,016 | 313,016 | 301,930 | 382,000 |
| 11 | Програма оздоровлення та відпочинку дітей Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | 2 718,400 | 663,500 | 153,200 | 138,000 | 672,500 |
| 12 | Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м. Погребище) ДПРЗ 2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021 - 2025 роки (зі змінами) | 4 175,000 | 1 035,000 | 240,000 | 239,950 | 785,000 |
| 13 | Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 1 140,000 | 275,000 | 148,500 | 148,500 | 215,000 |
| 14 | Комплексна оборонно-правоохоронна програма Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ( зі змінами ) | 8 696,000 | 2 346,000 | 888,320 | 729,512 | 1 730,000 |
| 15 | Програма відзначення нагородою Погребищенської міської ради та її виконавчого комітету на 2021-2025 роки | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 90,603 | 100,000 |
| 16 | Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) | 532,000 | 85,000 | 50,000 | 49,758 | 97,500 |
| 17 | Програма розвитку фізичної культури та спорту у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | 15 540,000 | 640,000 | 76,000 | 46,312 | 4 950,000 |
| 18 | Програма регулярних спеціальних перевезень учнів Вищого професійного училища № 42 м. Погребище «Учнівський міжміський автобус на 2021-2023 роки» | 859,400 | 164,368 | - | - | 347,520 |
| 19 | Програма профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 243,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 85,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього:** | **126 547,716** | **91 655,984** | **44 307,014** | **42 318,103** | **13 352,520** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**