

**УКРАЇНА**

**ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**71 сесія 8 скликання**

27 березня 2025 року м. Погребище № 217

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року за 2024 рік** |  |

Керуючись статтею 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року № 265 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальних громад», Стратегією розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року, затвердженої рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 24 червня 2021 року №1-12-8/833 та Планом заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року, затвердженого рішенням 60 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 27 червня 2024 року № 610, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 березня 2025 року №87 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року за 2024 рік», висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради, заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити моніторингові звіти щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року за 2024 рік, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 **Міський голова Сергій ВОЛИНСЬКИЙ**

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 71 сесії

Погребищенської

міської ради 8 скликання

27 березня 2025 року №217

**Моніторингові звіти**

**щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року за 2024 рік**

 Стратегія розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року (далі - Стратегія) розроблена з метою вирішення спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Цієї мети можна досягти лише через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. Стратегією було визначено три стратегічні цілі розвитку територіальної громади, інформація про виконання яких конкретизована в оперативних цілях та завданнях, які наведені в Додатку 1.

 Головним інструментом з виконання Стратегії є План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року (далі – План заходів), який включає в себе три напрямки, що відповідають стратегічним та оперативним цілям. Вони визначають напрями дій і конкретизовані у технічних завданнях. Усього в переліку Плану заходів 46 технічних завдань, інформація про реалізацію яких наведена в Додатку 2.

Детальніше про стратегічні цілі та технічні завдання:

**Ціль 1. «Сталий економічний розвиток громади»**

Ціль спрямована на формування позитивного іміджу громади, розвиток підприємництва на території громади, запровадження та використання інструментів електронного урядування та е- демократії, збереження культурної спадщини громади.

Протягом 2024 року на виконання цієї стратегічної цілі було виконано ряд завдань, а саме:

- оновлено перелік інвестиційно-привабливої 21 земельної ділянки на території громади для залучення коштів до бюджету Погребищенської МТГ;

- в рамках реалізації міської цільової Програми розвитку малого і середнього підприємництва Погребищенської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки було проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), що дало можливість для підприємця-початківця на конкурсних засадах отримати фінансову підтримку;

- створено розділ «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради.

**Ціль 2. «Створення комфортних умов на території громади»**

 Це ціль, яка направлена на підвищення рівня надання різноманітних послуг на території громади: житлово-комунальних, адміністративних, освітніх, культурних, соціальних.

 За 2024 рік на виконання цієї стратегічної цілі було виконано наступні завдання:

* проводились роботи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ремонт автомобільних доріг комунальної власності;
* проводиться ремонт терапевтичного корпусу комунального підприємства “Погребищенська центральна лікарня” Погребищенської міської ради, а саме: заміна вікон, дверей, проведення внутрішніх ремонтних робіт, а також придбано меблі та побутову техніку;
* закуплено частину матеріалів для проведення робіт з утеплення будівлі КЗ Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад) №1 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області.

**Ціль 3. «Свідома, активна та безпечна громада»**

 Ця ціль спрямована на забезпечення високої якості життя громадян, розширення можливостей для забезпечення здорового способу життя і культурних потреб, охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади, забезпечення екологічного і санітарного благополуччя та раціональне використання водних ресурсів.

За звітний період на виконання цієї стратегічної цілі виконано наступні завдання:

- придбано шкільний автобус для КЗ «Степанківський ліцей» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, та отримано автобус для КЗ «Погребищенський ліцей № 2» (гуманітарна допомога);

- придбано металопластикові вікна для проведення робіт з капітального ремонту будівлі шкільного гуртожитку КЗ « Погребищенський ліцей № 1»;

 - облаштовано укриття в будівлях КЗ «Погребищенський ліцей 1» Погребищенської міської ради, КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради, КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради та КЗ Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад) №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради сучасними меблями, матеріалами та обладнанням.

 Протягом 2024 року в громаді активно діяли громадські організації та об’єднання, які часто спільно з органами влади успішно здійснювали волонтерську діяльність, проводили культурні та спортивні заходи, поліпшували благоустрій.

|  |
| --- |
|  Додаток 1до рішення 71 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 27 березня 2025 року № 217 |

**ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації
Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року
за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва стратегіч-ної цілі | Назва оперативної цілі | Назва завдання | Назва проекту, локація (тех. завдання) | Строк реалізації | Назва показника (індикатор) моніторингу | Оди-ниця вимі-ру | Базове значення показника у 2024 році | Прогнозо-ване проміжне значення показника у 2030 р. | Фактичне значення показника у 2024 році | % вико-нан-ня | Фінансування у 2024 році, тис.грн. | Примітка (Викона-вець) |
| план | факт з поч.реаліз. |
| план | факт |  |  |  |  |
| 1.Сталий економіч-ний розвиток громади. | 1.1. Формування позитивного іміджу громади. | 1.1.1 Маркетинг та промоція території громади. | Розробка бренду та маркетингової стратегії Погребищенської МТГ. | 2024-2025р.р. | 2024 р. | Створення нових брендів об’єктів, залучення меценатів, розроблення символіки та слоганів. | К-сть | 0 | 100 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | Відділ культури Погре-бищенської міської ради.  |
| 1.1.2 Розробка інвестицій-ного паспорту громади. | Оновлення інвести-ційного паспорту Погреби-щенської МТГ. | 2024-2027р.р. | 2024 р. | Оновлення інвестицій-ного паспорту Погреби-щенської МТГ. | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погреби-щенської міської ради.  |
| 1.1.3 Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла. | Нове будівниц-тво житла для внутрішньо переміщених осіб. | 2025 -2027 р.р. | 2024 р. | Будівництво 1 двоповерхового будинка на 8 квартир.  | К-сть | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| Будівниц-тво житла для військово-службов-ців та їх сімей. | 2025 -2027 р.р. | 2024 р. | Будівництво 1 одноповерхового будинка на 4 квартири. | К-сть | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| 1.2 Розвиток підприємництва на території громади. | 1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища. | Оновле-ння переліку інвестиційно приваб-ливих земель-них ділянок. | 2024 –2027 р.р. | 2024 р. | Облік земельних ділянок МТГ. Забезпечення повноважень громади у сфері володіння, розпорядження земельними ділянками та майном, що належить до комунальної власності. | К-сть. Зе-мель-них діля-нок | 0 | Вільні земельні ділянки на території Погреби-щенської міської територі-альної громади. | 21 | Пос-тійно до 2030р. | 0 | 0 | Відділ регулювання земельних відносин, охорони навко-лишнього природного середовища Погреби-щенської міської ради. |
| 1.2.3 Стимулюва-ння розвитку малих форм господарю-вання та кооперації на селі. | Сприяння створенню малих форм господарю-вання та кооперації на селі. | 2024-2027р. р. | 2024 р. | Створення кооперативів, проведення нових робочих зустрічей з представни-ками успішних кооперативів, створення нових робочих місць. | К-сть. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ економічного розвитку, інвестицій, страте-гічного планування Погреби-щенської міської ради. |
| 1.2.4 Розвиток промислового комплексу громади. | Власна справа | 2024-2026р.р. | 2024 р. | Створення нових робочих місць.Додаткове надходження податків до місцевогобюджету.Стимулювання розви-тку малого і середнього підприємни-цтва. | Чол. | 0 | 3 | 1 | 14 | 522,7 | 70,0 | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного плану-вання Погребищенсь-кої міської ради. |
| 1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу. |
| 1.3 Розвиток електрон-ного урядування. | 1.3.1 Запровадження та використання інструментів електронного урядування та е- демократії. | Створен-ня розділу «Громад-ський бюджет» на офіційному сайті Погреби-щенської міської ради. | 2024- 2027р. р. | 2024 р. | Створення та забезпечення функціонува-ння веб-сервісів: “Громадський бюджет”, “Електронні консультації з громадськістю”, “Відкрите місто”, “Місцеві електронні петиції”. | К-сть.веб -серві-сів. | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | Загальний відділ  апарату міської ради та її виконавчого комітету Погреби-щенської міської ради та відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного плану-вання Погреби-щенської міської ради.  |
| 1.4. Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | 1.4.1 Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів. | Створення туристич-них маршрутів. | 2024- 2027р. р. | 2024 р. | Створення 2 нових туристичних маршрутів. | К-сть. | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Відділ культури Погребищенської міської ради. |
| 1.4.2 Збереження та поширення культурної спадщини громади. | Ремонтно-рестав-раційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національ-ного значення “Садибний будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігна-тьєва в с.Крупо-деринці. | 2026 р. | 2024 р. | Збереження культурного різноманіття, заохочення міжкультур-ного взаєморозуміння українського та болгар-ського народу. Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини. | К-сть. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ культури Погребищенської міської ради. |
| Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище. | 2025-2026 р.р. | 2024 р. | Створення якісної інфраструктури.Покращення привабливості пам’ятного знака, відновлення архітектурного ансамблю. | Тис.грн. | 0 | 8 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| 2. Створення комфорт-них умов на території громади. | 2.1.Розви-ток транспортної інфраструк-тури громади. | 2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. | Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. | 2024-2027 р. р.  | 2024 р. | Ремонт автомобільних шляхів в населених пунктах Погребищенської МТГ. | Тис.грн. | 0 | 62 700,0 |  16681,005 | 139 |  12000,0 |  16681,005  | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| 2.1.2 Сприяння покращенню транспортно-го сполучен-ня між населеними пунктами громади. |
| 2.2 Створення енерго-ефективної громади та ресурсоза-ощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 р.р. | 2024 р. | Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Тис.грн. | 0 | 2 800,0 | 552,400 | 100 |  500,0 |  552,400 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищенської міської ради. |
| Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025-2026 р.р. | 2024 р. | Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Тис. грн. | 0 | 15 407,868 | 0 | 3 | 10 000,0 | 258,0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищенської міської ради. |
| Нове будівництво СЕС для КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025 р. | 2024 р. | Встановлення СЕС. Зменшення використання енергоресурсів Забезпечення комфортної і безперебійної роботи медичного закладу. | Тис.грн. | 0 | 3 000,0 | 0 | 0 |  0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищенської міської ради. |
| Нове будівництво СЕС потужністю 100 кВт для КЗ «Погреби-щенський ліцей №2» за адресою: вул.Київ-ська, 50 В м.Погре-бище. | 2026 р. | 2024 р. | Встановлен-ня СЕС на даху закладу. Зменшення використання енергоресур-сів (газове та електроопалення), зниження вартості утримання закладу. | Тис.грн. | 0 | 2555,769 | 0 | 0 |  0 | 0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
| Утеплення фасаду у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2025-2026р. р. | 2024 р. | Збереження енергоресу-рсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього процесу. | Тис.грн. | 0 | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
| Утеплення даху та фасаду у КЗ «Погребищенський ЗДО №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | Утеплення зовнішнього фасаду закладу. | Тис.грн | 0 | 5 000,0 | 0 | 67 | 500,0 | 328,0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
| Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | Заміна 15 вікон, реконстру-ювання даху закладу. | Тис.грн | 0 | 1450,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
| Нове будів-ництво СЕС потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «BIOTAL» за адресою: м. Погреби-ще, вул. Л.Українки 1-А, Вінницького району, Вінницької області. | 2024 р. | 2024 р. | Встановле-ння СЕС на очисних спорудах. Збереження енергоресур-сів, економія коштів на оплату елек-тричної енергії, забезпечення безперебій-ної роботи очисних споруд. | Тис.грн | 0 | 261,0 | 17,9 | 7 |  261,0 | 17,9 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенсь-кий центр соціально-го обслу-говування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків. | 2026-2027 р.р. | 2024 р. | Здійснення капітального ремонту будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків. | Тис.грн. | 0 | 7 002,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУ « Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради. |
| 2.3 Розвиток рекреацій-ної сфери громади. | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. | Реконструкція міського парку з влаштуванням мультифункціональ-ного спорт-майданчика та скейттреку. | 2025-2027 р.р. | 2024 р. | Облаштуваннярекреаційної зони для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайдан-чика та скейттреку. | К-сть.спорт-майдан-чиків. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| Влаштування зони відпочинку біля КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради. | 2026-2027 р. р. | 2024 р. | Влаштування сучасної освітньої рекреаційної зони, яка сприятиме позитивному фізичному розвитку дітей під час проведення занять та вільного від них часу. | К-сть | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради. |
| Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади. | 2024-2026 р. р. | 2024 р. | Проведення поточного ремонту в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів.Облаштування бібліотек новими сучасними меблями, комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi та оргтехнікою. | Тис. грн | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Відділ культури Погребищенської міської ради |
| 3. Свідома, активна та безпечна громада. | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурент-носпромож-ний заклад освіти. | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету.  | 2025 р. | 2024 р. | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету, який обладнаний сучасними комп’ютерами для вивчення іноземних мов. | К-сть. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ “Погре-бищенський ліцей №1” Погребищен-ської міської ради. |
| Закупівля шкільних автобусів. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | Придбання шкільних автобусів для:-КЗ «Погребищенський ліцей №1»Погребищенської міської ради, КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради, КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради. | К-сть. | 0 | 4 | 3 930,0 | 100 |  4 000,0 |  3 930,0 | Відділ освіти Погребищенської міської ради. |
| Реконструкція їдальні та харчоблоку у КЗ «Погребищенсь-кий ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2026 р. | 2024 р. | Створеннясучасного харчоблоку та їдальня закладу. | Тис.грн. | 0 | 5 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ освіти Погребищенської міської ради. |
| Встановлення тіньових навісів для вихованців КЗ «Погребищен-ський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради. | 2024-2026р. р. | 2024 р. | Придбання та встановлення 4 тіньових навісів, реконструювання 3 тіньових навісів. | Тис.грн. | 0 | 600,0 | 0 | 0 |  200,0 |  0 | Відділ освіти Погребищенської міської ради. |
| Реконструкція приміщення їдальні КЗ «Погребищен-ський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025р. р. | 2024 р. | Поліпшення умов праці працівників їдальні, створення безпечних умов перебування здобувачів освіти та працівників їдальні, зменшення витрат на опалення будівлі. | Тис.грн. | 0 | 1 700,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | Відділ освіти Погребищенської міської ради. |
| Обладнання STEM-кабінету в КЗ «Погребищенсь-кий ліцей №2» Погребищенсь-кої міської ради. | 2026 р. | 2024 р. | Укомплектування навчального кабінету необхідним обладнанням для роботи над проєктами за концепцією STEM. | Тис.грн. | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ освіти Погребищенської міської ради. |
| Реконструкція будівлі пансіону КЗ «Погребищен-ський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | Створення належних умов проживання, навчання та виховання школярів. | Тис.грн. | 0 | 1 850,0 | 327,331 | 100 | 250,0 | 327,331 | КЗ « Погре-бищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. |
| Укладання асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ «Погреби-щенький ЗДО № 1» Погребищен-ської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | Заміна асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони будівлі. | Тис.грн. | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. |
| 3.1.4 Забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня. | Забезпече-ння відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищен-ська централь-на лікарня» Погреби-щенської міської ради обладнанням згідно табеля оснащення. | 2025-2027 р. р. | 2024 р. | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. | Тис.грн. | 0 |  3 858,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищенської міської ради. |
| 3.2. Розширення можливос-тей для забезпечен-ня культурних потреб, здорового способу життя. | 3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади. | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул.Б. Хмельницького,85 м. Погребище. | 2025 р. | 2024 р. | Проведення капітального ремонту та збереження будівлі. | Тис.грн. |  0 | 14 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ культуриПогребищенської міської ради. |
| 3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструк-тури. | Встановлення вуличних тренажерів | 2027 р. | 2024 р. | Встановлення вуличних тренажерів в населених пунктах Погребищенської МТГ: с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки. | Тис.грн. | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управління соціального захисту населення Погребищенської  міської ради та КЗ « Погребищенська ДЮСШ». |
| Реконструкція стадіону “Колос” в м. Погребище. | 2026-2027 р. р. | 2024 р. | Облаштування бігових доріжок. Проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі стадіону «Колос». Встановлення нових пластикових сидінь на трибунах стадіону. | Тис.грн. | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управління соціального захисту населення Погребищенської  міської  ради та КЗ « Погребищенська ДЮСШ» |
| 3.3 Охорона законних прав та вдоскона-лення системи безпеки жителів громади | 3.3.2 Охорона громадсько-го порядку. | Безпечне місто. | 2025 . | 2024 р. | Встановлення системи відеоспостереження. | Тис.грн. | 0 | 1 326,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органами Погребищен-ської міської ради. |
| 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередже-ння та реагування. | Встанов-лення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіще-ння. | 2024- 2025р. р. | 2024 р. | Інформува-ння населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. | Тис.грн. | 0 | 1 100,0 | 0 | 0 |   100,0 | 0 | Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органа-ми Погребищенської міської ради. |
| Безпечні та комфортні укриття  у закладах освіти. | 2024 р. | 2024 р. | Створення в укриттях закладів освіти Погребищенської МТГ безпечних та комфортних умов перебування усіх учасників освітнього процесу. | Тис.грн. | 0 | 325,0 | 325,0 | 100 | 325,0 | 325,0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
| Реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенсь-кий ліцей №1» Погребищен-ської міської ради Вінницького району Вінницької області. | 2025-2026р. р. | 2024 р. | Проведення реконструкції з облаштування безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | Тис.грн. | 0 | 10 706,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ « Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. |
| Створення класу безпеки. | 2025 р. | 2024 р. | Створення та забезпечення функціонування класу безпеки на базі КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | Тис.грн. | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
| 3.4 Забезпечення екологі-чного та санітарного благопо-луччя. | 3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів. | Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище. | 2024-2027р. р. | 2024 р. | Облаштування майданчиків та встановлення контейнерів для збору ТПВ біля 23 багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище. Придбання спеціалізованого автомобіля для вивозу ТПВ (сміттєвоз). Організування збору та вивозу ТПВ. |  Тис.грн. | 0 | 4 800,0 | 0 | 0 |  500,0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| 3.5 Раціональне використан-ня водних ресурсів. | 3.5.1 Забезпечення належного водопостача-ння та водовідведе-ння. | Будівниц-тво артезі-анської свердлови-ни для водопрові-дної мережі по вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка в м. Погребище. | 2024 р. | 2024 р. | Будівництво артезіанської свердловини та забезпече-ння жителів вулиць: Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка м. Погребище якісною водою для питних та господарських потреб. | Тис.грн. | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| Будівниц-тво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погреби-ще Друге. | 2025 р. | 2024 р. | Будівництво очисних споруд «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге та забезпечення водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. | Тис.грн. | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| Реконстру-кція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погреби-ще. | 2025 р. | 2024 р. | Здійснення реконструкції очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище та забезпечення водовідведенням стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. | Тис.грн. | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства,  транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищен-ська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2025р. р. | 2024 р. | Проведення будівельних робіт каналізаційної мережі КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Тис.грн. | 0 | 2 750,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищенської міської ради. |

**Начальник відділу економічного**

**розвитку, інвестицій, стратегічного**

**планування міської ради Оксана КРУК**

|  |
| --- |
| Додаток 2до рішення 71 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 27 березня 2025 року № 217 |

**ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії**

**Погребищенської міської територіальної громади за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування завдання Стратегії | Захід / проект місцевого  (регіонального) розвитку | Строк реалізації  заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку | Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку, тис. грн. | Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку | Стан виконаннязаходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку |
| план | факт | план | факт |
| 1.1 | Формування позитивного іміджу громади. | Розробка бренду та маркетингової стратегії Погребищенської МТГ. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | 80,0 | 0 | Підвищення рівня впізнаваності Погребищен-ської МТГ та туристичної привабливості, що допоможе зацікавити потенційних інвесторів та підняти престиж території серед місцевої молоді, яка бачитиме перспективу самореалізації саме у рідному краї.  | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування.  |
| Оновлення Інвестиційного паспорта Погребищенської МТГ. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 0 | 0 | Оновлення Інвестиційного паспорту для створення позитивного іміджу громади для інвесторів з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів.  | Проєкт не реалізовано. |
| Нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. | 2025-2027 р. р. | 2024 р. | 25 000,0 | 0 | 1. Будівництво  1 двоповерхового будинка на 8 квартир.
 | Реалізація проєкту запланована на 2025-2027 роки. |
| Будівництво житла для військовослужбовців та їх сімей. | 2025-2027 р. р. | 2024 р. | 15 000,0 | 0 | Будівництво 1 одноповерхового будинка на 4 квартир.  | Реалізація проєкту запланована на 2025-2027 роки. |
| 1.2 | Розвиток підприємництва на території громади. | Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 0 | 0 | Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок на території громади та залучення коштів до бюджету Погребищенської МТГ. | Проєкт реалізуєтся. Сформовано перелік 21 земельної ділянки. |
| Сприяння створенню малих форм господарювання та кооперації на селі. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 0 | 0 | Створення кооперативів. Проведення робочих зустрічей з представниками успішних кооперативів. Створення нових робочих місць. |  Проєкт не реалізовано. |
| Власна справа. | 2024-2026 р. р. | 2024 р. | 1 522,7 | 70,0 | Розвиток малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем громади, підвищення якості інфраструктури, вирішення проблем безробіття та насичення вітчизняного ринку якісними товарами та послугами. | Проєкт реалізовано. В рамках реалізації міської цільової Програми розвитку малого і середнього підприємництва Погребищенської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки, було проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), що дало можливість для підприємця-початківця на конкурсних засадах отримати фінансову підтримку у розмірі 70, 000 тис. грн на започаткування власної справи. |
| 1.3 | Розвиток електронного урядування. | Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 1 600,0 | 0 | Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради.  | Проєкт реалізовано.На офіційному сайті Погребищенської міської ради запроваджено розділ «Громадський бюджет». |
| 1.4 | Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | Створення туристичних маршрутів. | 2024 2027 р. р  | 2024 р. | 40,0 | 0 | Розвиток нових туристичних продуктів.Створення позитивного туристичного іміджу громади.Популяризація історичного минулого, наці-онально-патріотичного виховання дітей та молоді. Збереження української традиції. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення “Садибний будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва в с.Круподеринці. | 2026 р. | 2024 р. | 5 500,0 | 0 | Збереження культурного різноманіття, заохочення міжкультурного взаєморозуміння українського та болгарського народів. Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини. | Реалізація проєкту запланована на 2026 рік. |
| Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище. | 2025-2026 р. р. | 2024 р. | 8 000,0 | 0 | Створення якісної інфраструктури.Покращення привабливості пам’ятного знаку, відновлення архітектурного ансамблю. | Реалізація проєкту запланована на 2025-2026 рік. |
| 2.1 | Розвиток транспортної інфраструктури громади. | Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 62 700,0 | 16 681,005 | Ремонт автомобільних шляхів в населених пунктах Погребищенської МТГ. Підвищення якості транспортного сполучення та підвищення рівня безпеки дорожнього руху.  | Проєкт реалізовано. За 2024 рік з бюджету Погреби-щенської МТГ на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури використано кошти в сумі 16 681,005 тис. грн. |
| 2.2 | Створення енергоефективної громади та ресурсозаощад-ливої системи енергопостача-ння. | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 р. р. | 2024 р. | 2 800,0 | 552,400 | Забезпечення енергозбереження тепла та поліпшення рівня комфортного перебування в лікувальному закладі.Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Проєкт реалізовано частково.Проводиться ремонт терапевтичного корпусу комунального підприємства “Погребищенська центральна лікарня” Погребищенської міської ради, а саме: заміна вікон, дверей, проведення внутрішніх ремонтних робіт. А також придбано меблі та побутову техніку на загальну суму 552,400 тис. грн. |
| Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погреби-щенської міської ради. | 2025-2026 р. р. | 2024 р. | 15 407,868 | 258,000 | Забезпечення енергозбереження тепла та поліпшення рівня комфортного перебування в лікувальному закладі.Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Проєкт реалізовано частково.Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на суму 258,000 тис. грн. |
| Нове будівництво СЕС для КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025 р. | 2024 р. | 3 000,0 | 0 | Встановлення СЕС. Зменшення використання енергоресурсів. Забезпечення комфортної і безперебійної роботи медичного закладу.  | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| Нове будівництво СЕС потужністю 100 кВт для КЗ «Погребищенський ліцей №2» за адресою: вул.Київська 50 В, м.Погребище. | 2026 р. | 2024 р. | 2 555,769 | 0 | Встановлення СЕС на даху закладу. Зменшення використання енергоресурсів (газове та електроопалення), зниження вартості утримання закладу. | Реалізація проєкту запланована на 2026 рік. |
| Утеплення фасаду у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради | 2025-2026 р. р. | 2024 р. |  8 000,0 | 0 | Збереження енергоресурсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього процесу. | Реалізація проєкту запланована на 2025-2026 роки. |
| Утеплення даху та фасаду у КЗ «Погребищенський ЗДО №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | 5 000,0 | 328,0 | Утеплення зовнішнього фасаду закладу. | Проєкт реалізовано частково. Закупелено частину матеріалів на загальну суму 328,000 тис.грн. |
| Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | 1 450.0 | 0 | Заміна 15 вікон, рекон-струювання даху закладу. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Нове будівництво СЕС потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «BIOTAL» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки 1-А, Вінницького району, Вінницької області. | 2024 р. | 2024 р. | 261,0 | 17,9 | Встановлення СЕС на очисних спорудах. Збереження енергоресурсів, економія коштів на оплату електричної енергії, забезпечення безперебійної роботи очисних споруд.  | Проєкт реалізовано частково.Виготвлено проектно-кошторисну документацію на суму 17,9 тис. грн. |
|  |  | Капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків. | 2026-2027 р. р | 2024 р.  | 7 002,599 | 0 |  Здійснення капітального ремонту будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків.Забезпечення безпечного перебування осіб в будівлі Погребищенського центру соціального обслуговування. | Реалізація проєкту запланована на 2026-2027 роки. |
| 2.3 | Розвиток рекреаційної сфери громади. | Реконструкція міського парку з влаштування мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | 2025-2027 р. р. | 2024 р. | 5 300,0 | 0 | Облаштування комфортної рекреаційної зони для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | Реалізація проєкту запланована на 2025-2027 роки. |
| Влаштування зони відпочинку біля КЗ «Погреби-щенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради. | 2026-2027 р. р. | 2024 р. | 2 100,0 | 0 | Влаштування сучасної освітньої рекреаційної зони, яка сприятиме позитивному фізичному розвитку дітей під час проведення занять та вільного від них часу. Покращення благоустрою території центра міста. | Реалізація проєкту запланована на 2026-2027 роки. |
| Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади. | 2024-2026 р. р. | 2024 р. | 350,0 | 0 | Проведення поточного ремонту в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів.Облаштування бібліотек новими сучасними меблями, комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi та оргтехнікою. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 3.1 | Забезпечення високої якості життя громадян. | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету | 2025 р. | 2024 р. | 500,0 | 0 | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету, який обладнаний сучасними комп’ютерами для вивчення іноземних мов | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| Закупівля шкільних автобусів | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 18 400,0 | 3 930,0 | Придбання шкільних автобусів для: КЗ «Погребищенський ліцей №1»Погребищенської міської ради, КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищен-ської міської ради, КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради. | Проєкт реалізовано частково. Придбано шкільний автобус для КЗ «Степанківський ліцей» Погребищенської міської ради та отримано автобус для КЗ « Погребищенський ліцей № 2» (гуманітарна допомога). |
| Реконструкція їдальні та харчоблоку у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2026 р. | 2024 р. | 5 300,0 | 0 | Сучасний новітній харчоблок та їдальня закладу. | Реалізація проєкту запланована на 2026 рік. |
| Встановлення тіньових навісів для вихованців КЗ «Погребищенський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 р. р. | 2024 р. | 600,0 | 0 | Придбання та встановлення 4 тіньових навісів, реконструювання 3 тіньових навісів. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Реконструкція приміщення їдальні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | 1 700,0 | 0 | Поліпшення умов праці працівників їдальні, створення безпечних умов перебування здобувачів освіти та працівників їдальні, зменшення витрат на опалення будівлі. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Обладнання STEM-кабінету в КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2026 р. | 2024 р. | 1 000,0 | 0 | Укомплектування навчального кабінету необхідним обладнанням для роботи над проєктами за концепцією STEM. | Реалізація проєкту запланована на 2026 рік. |
| Реконструкція будівлі пансіону КЗ «Погребищен-ський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 1 850,0 |  327,331 | Створення належних умов проживання, навчання та виховання школярів. | Проєкт реалізовано частково. Придбано металопластикові вікна на суму 327,331 тис. грн. |
| Укладання асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ «Погребищенський ЗДО № 1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | 400,0 | 0 | Заміна асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони будівлі.  | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням згідно табеля оснащення. | 2025-2027 р. р. | 2024 р. | 3 858,0 | 0 | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення.  | Реалізація проєкту запланована на 2025-2027 рік. |
| 3.2 | Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя. | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул. Б. Хмель- ницького,85 м. Погребище. | 2025 р. | 2024 р. | 14 000,0 | 0 |  Проведення капітального ремонту та збереження будівлі.Проведення енергоефективних заходів.Забезпечення безпечного та комфортного перебування в будівлі. | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| Встановлення вуличних тренажерів | 2027 р. | 2024 р. | 500,0 | 0 | Встановлення вуличних тренажерів в населених пунктах Погребищенської МТГ: с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки. Створення комфортних і безпечних умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді та дорослих, занять фізичною культурою та спортом. | Реалізація проєкту запланована на 2027 рік. |
| Реконструкція стадіону “Колос” в м. Погребище. | 2026-2027 р. р. | 2024 р. | 15 000,0 | 0 | Облаштування бігових доріжок. Проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі стадіону «Колос». Встановлення нових пластикових сидінь на трибунах стадіону. | Реалізація проєкту запланована на 2026-2027 роки. |
| 3.3 | Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | Безпечне місто. | 2025 р. | 2024 р. | 1 326,0 | 0 | Встановлення системи відеоспостереження. | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| Встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. | 2024-2025 р. р. | 2024 р. | 1 100,0 | 0 | Інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Безпечні та комфортні укриття  у закладах освіти. | 2024 р. | 2024 р. | 325,0 | 325,0 | Створення в укриттях закладів освіти Погребищенської МТГ безпечних та комфортних умов перебування усіх учасників освітнього процесу. | Проєкт реалізовно.Облаштовано укриття в будівлях  КЗ «Погребищенський ліцей 1»,   КЗ «Погребищенський ліцей №2» КЗ «Новофастівський ліцей» та КЗ «Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад) №3 «Дивосвіт» сучасними меблями, матеріалами та обладнанням на суму 325, 000 тис. грн. |
| Реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області. | 2025-2026 р. р. | 2024 р. | 10 706,355 | 0 | Проведення реконструкції з облаштування безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погреби-щенської міської ради. | Проєкт реалізовано частково.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. |
| Створення класу безпеки. | 2025 р. | 2024 р. | 400,0 | 0 | Створення та забезпечення функціонування класу безпеки на базі КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погреби-щенської міської ради. | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| 3.4 | Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя. | Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище. | 2024-2027 р. р. | 2024 р. | 4 800,0 | 0 | Облаштування майданчиків та встановлення контейнерів для збору ТПВ біля 23 багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище. Придбання спеціалізованого автомобіля для вивозу ТПВ (сміттєвоз). Організування збору та вивозу ТПВ. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 3.5 | Раціональне використання водних ресурсів. | Будівництво артезіанської свердловини для водопровідної мережі по вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка в м. Погребище. | 2024 р. | 2024 р. | 300,0 | 0 | Будівництво артезіанської свердловини та забезпечення жителів вулиць: Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка м. Погребище якісною водою для питних та господарських потреб. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Будівництво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погребище Друге. | 2025 р. | 2024 р. | 250,0 | 0 | Будівництво очисних споруд «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге та забезпечити водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середови-ща. | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| Реконструкція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище. | 2025 р. | 2024 р. | 250,0 | 0 | Здійснення реконструкції очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище та забезпече-ння водовідведення стічних вод і зниження забруднення навколишнього середовища. | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. |
| Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2024р. | 2 750,0 | 0 | Проведення будівельних робіт щодо будівництва каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |

**Начальник відділу економічного**

**розвитку, інвестицій, стратегічного**

**планування міської ради Оксана КРУК**