УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 травня 2025 року                    м.   Погребище                         № 187

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової

Програми регулювання чисельності

тварин гуманними методами на

території Погребищенської міської

територіальної громади на 2023-2025 роки

в 2023-2024 роках»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 42 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 27 квітня 2023 року № 360 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», рішенням  виконкому Погребищенської міської ради  від 13 березня 2025 року №139 «Про план роботи виконавчого комітету Погребищенської міської ради на ІІ квартал 2025 року» виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд сесії проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в 2023-2024 роках», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Фроєско Л.М.

Міський голова                                                                Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

08 травня 2025 року № 187

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в 2023-2024 роках»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», рішенням 42 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 27 квітня 2023 року № 360 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання міської цільової Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням 42 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 27 квітня 2023 року № 360 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в 2023-2024 роках», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Завідувач сектору

містобудування та архітектури

управління   ЖКГ Погребищенської

міської ради                                                                         Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2025 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023-2024 РОКИ

Міська цільова Програма регулювання

чисельності тварин гуманними методами

на території Погребищенської міської

територіальної громади на 2023-2025

найменування програми

42 сесія Погребищенської міської ради 8 скликання

від 27 квітня 2023 року № 360

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2023-2024 роки |  | Фактично проведені заходи в 2023-2024 роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
|  |  |  |  | 2023-2024 роки |
| 1 | Розроблення та прийняття Правил утримання тварин. | Зниження ризику збільшення популяції безпритульних тварин, підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей. | Рішенням 43 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 25.05.2023 року № 457 затверджені Правила утримання і поводження з домашніми тваринами в Погребищенській міській територіальній громаді. | Знижено ризик збільшення популяції безпритульних тварин, підвищено рівень безпеки і комфортності життя людей. |
| 2 | Забезпечення проведення заходів щодо зменшення чисельності безпритульних собак та котів. | Зменшення кількості безпритульних тварин (собак та котів). | Відлов безпритульних тварин (собак та котів), надання ветеринарних послуг (стерилізація, вакцинація, дегельмінтизація та інші послуги), реєстрація. | В 2023 році захід не проводився через відсутність фінансування. В 2024 році відловлено безпритульних собак 15 гол. та котів – 1 гол. для надання ветеринарних послуг (стерилізація, вакцинація, дегельмінтизація). Зменшено кількості безпритульних тварин (собак та котів). |
| 3 | Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань гуманного поводження з тваринами, пропагування стерилізації домашніх тварин через засоби масової інформації. | Забезпечення інформованості населення громади про гуманне поводження з тваринами, проведення стерилізації домашніх тварин. | Проведенно інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань гуманного поводження з тваринами, пропагування стерилізації домашніх тварин через засоби масової інформації. | Забезпечено інформованість населення щодо гуманного поводження з тваринами та проведення стерилізації домашніх тварин. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023р. | 2024 р. | 2023-2024р.р. | 2023р. | 2024 р. | 2023-2024р.р. | 2023р. | 2024 р. | 2023-2024р.р. |
| 1. | Відлов безпритульних тварин (собак та котів), надання ветеринарних послуг (стерилізація, вакцинація, дегельмінтизація та інші послуги), реєстрація. | гол. | Бюджет Акти виконаних робіт | 55 |  | 50 | 110 | - | 16 | 16 | - | 32 | 14,5 |
|  |  | тис. грн |  | 200,0 |  | 220,0 | 420,0 | - | 21,1 | 21,1 | - | 9,6 | 5 |
|  | 1.1 Зменшення чисельності безпритульних тварин (собак та котів). | % |  | 80 |  | 85 | 165 | - | 32 | 32 | - | 37,6 | 19,4 |
| 2. | Просвітницька робота серед населення з питань гуманного поводження з тваринами, пропагування стерилізації домашніх тварин шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради публікацій (повідомлень, оголошень). | шт. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погреби-щенської міської ради | 4 |  | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 50 | 60 | 55,5 |
|  | 2.1 Підвищення відповідальності власників домашніх тварин щодо гуманного поводження з тваринами, проведення стерилізації домашніх тварин. | % |  | 80 |  | 85 | 165 | - | 32 | 32 | - | 37,6 | 19,4 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Погребищенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою зменшення кількості безпритульних тварин на території Погребищенської міської територіальної громади, створення безпечного середовища для громадян та комфортного співіснування людей і тварин.

Ресурс Програми на 2023 рік становить 200,0 тис. грн. В 2023 році заходи Програми не проводились у зв’язку з відсутністю фінансування.

Ресурс Програми на 2024 рік становить 220,0 тис. грн. На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2024 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено  21,1 тис. грн., використано 21,1 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на оплату послуг по відлову та стерилізації безпритульних тварин.

Завідувач сектору містобудування та архітектури

управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                                               Коваленко Ю. О.

Головний бухгалтер  управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                         Поліщук С. В.