УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

73 сесія 8 скликання

22 травня 2025 року                           м. Погребище                                    № 424

| Про хід виконання Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у 2024 році |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про медіа» та «Про доступ до публічної інформації», рішенням Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 травня 2025 року №195 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у 2024 році», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21.01.2021 року № 221 «Про Програму розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» у 2024 році, що додається, взяти до відома.

- Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції .

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 73 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 22 травня 2025 року № 424 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ У 2024 РОЦІ

Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

найменування програми

21 січня 2021 року № 221

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату Погребищенської міської ради та її виконавчого комітету

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Оплата консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» | Отримання консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» | Забезпечено оплату консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» | Актом прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 04.07.2024 року, складеним Погребищенською міською радою та ФОП Журавінським В.В., підтверджено прийняття наданих послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення системи електронного голосування «Голос» згідно договору від 04.07.2024 року № М 036/24 та забезпечено їх оплату в сумі 16600 грн 00 коп. |
| 2. | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради | Висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради | Забезпечено висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради | Опубліковано 51 замовлений міською радою матеріал у газеті «Колос» у 2024 році (площа опублікованих матеріалів 16333,00 кв.см). Профінансовано 97998 грн 00 коп. |
| 3. | Забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | Висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, забезпечення обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | Забезпечено висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | На сайті міської ради було розміщено 595 новинних матеріалів в рубриці «Головна. Новини Погребищенської міської ради» та понад 3000 в інших рубриках сайту. На забезпечення висвітлення діяльності Погребищенської міської ради через її офіційний вебсайт у 2024 році профінансовано 50000 грн 00 коп. |
| 4. | Забезпечення інформаційного супроводу телевізійними каналами обласного та загальнодержавного рівня під час проведення міських заходів суспільно – економічного характеру | Інформаційний супровід телевізійними каналами обласного та загальнодержавного рівня під час проведення міських заходів суспільно – економічного характеру | Забезпечення інформаційного супроводу телевізійними каналами обласного та загальнодержавного рівня під час проведення міських заходів суспільно – економічного характеру | Не проводилось. Кошти не виділялись |
| 5. | Розміщення інформації про діяльність Погребищенської міської ради та її виконавчих органів на стендах і носіях зовнішньої реклами та забезпечення оргтехнікою і фотоапаратурою для її виготовлення. | Забезпечення розміщення інформації про діяльність Погребищенської міської ради та її виконавчих органів на стендах і носіях зовнішньої реклами та забезпечення оргтехнікою і фотоапаратурою для її виготовлення. | Забезпечено розміщення інформації про діяльність Погребищенської міської ради та її виконавчих органів на стендах в приміщеннях. | Кошти не виділялись |

2. Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оплата консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» | тис. грн. | Звітні дані (акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 04.07.2024 року, складений Погребищенською міською радою та ФОП Журавівнським В.В.) | 20 | 16,6 | 83 |
| 2. | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради | тис. грн. | Звітні дані (акти прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), складені Погребищенською міською радою та ТОВ «КОЛОС-МЕДІА») | 130 | 97,99 | 75,3 |
| 3. | Забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | тис. грн. | Звітні дані (акти з виконання робіт (надання інформаційних послуг), складені Погребищенською міською радою та ФОП Свиридою Д. І.) | 50 | 50 | 100 |
| 4. | Забезпечення інформаційного супроводу телевізійними каналами обласного та загальнодержавного рівня під час проведення міських заходів суспільно – економічного характеру. | тис. грн. | - | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Розміщення інформації про діяльність Погребищенської міської ради та її виконавчих органів на стендах і носіях зовнішньої реклами та забезпечення оргтехнікою і фотоапаратурою для її виготовлення. | тис. грн. | - | 12 | 0 | 0 |

3. Аналітичний описовий звіт:

Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки затверджена 21 січня 2021 року рішенням 6 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання №221. Запланована загальна сума фінансування на період дії Програми становить 1140000 грн, на 2024 рік – 217000 грн.

Метою Програми є: реалізація законодавчо закріпленого права особи на інформацію, створення  належних умов для реалізації конституційних прав  громадян на інформацію та висвітлення у засобах масової інформації питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Погребищенської міської територіальної громади; створення системи оприлюднення інформації про роботу Погребищенської міської ради, збереження та модернізація систем і мереж інформації.

У звітному році на оплату консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» заплановано програмою 20000 грн, виділено коштів - 16600 грн, профінансовано - 16600 грн.

Протягом 2024 року на сайті міської ради було розміщено 595 новинних матеріалів в рубриці «Головна. Новини Погребищенської міської ради.» та понад 3000 в інших рубриках. На оплату висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності у 2024 році заплановано програмою 50000 грн, виділено коштів - 50000 грн, профінансовано - 50000 грн.

На замовлення міської ради ТОВ «КОЛОС-МЕДІА» забезпечено висвітлення 51 матеріалу. Загальна площа опублікованих матеріалів складає 16333,00 кв.см. На оплату висвітлення через друковані засоби масової інформації  діяльності Погребищенської міської ради заплановано програмою 130000 грн, виділено коштів - 98000 грн, профінансовано – 97998 грн.

На забезпечення інформаційного супроводу телевізійними каналами обласного та загальнодержавного рівня під час проведення міських заходів суспільно – економічного характеру та розміщення інформації про діяльність Погребищенської міської ради та її виконавчих органів  на стендах і носіях зовнішньої реклами та забезпечення оргтехнікою і фотоапаратурою для її виготовлення протягом 2024 року кошти не виділялись.

Загалом за 2024 рік виконання заходів Програми профінансовано на 164598 грн.

Завідувач сектору інформаційної

роботи та зв’язків із громадськістю

відділу організаційної та інформаційної

роботи апарату міської ради

та її виконавчого комітету                                             Валерій СТАРИНЧУК