УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

73 сесія 8 скликання

22 травня 2025 року                           м. Погребище                                    № 426

| Про хід виконання Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 31 березня 2022 року №128 «Про затвердження Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 травня 2025 року № 197 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки»», погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, заслухавши інформацію начальника відділу з питань оборонної роботи, цивільного захист та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Скарбовійчука С.М. міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 31 березня 2022 року №128, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 73 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

22 травня 2025 року № 426

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ В 2024 РОЦІ

Комплексна програма захисту населення і території

Погребищенської міської територіальної громади у разі

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки

найменування програми

Рішення виконавчого комітету Погребищенської

міської ради від 31.03.2022 року №128

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. Удосконалення організації управління заходами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |
| 1.1 | Технічне оснащення громади засобами зв’язку та оповіщення | Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС | Здійснено технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області - 28 березня, 27 червня, 26 вересня та 26 грудня квартальні, а 28 листопада річну | Здійснюється своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС (зокрема у разі «Повітряної тривоги») |
| 1.2. | виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання, встановлення обладнання, підключення системи оповіщення та технічний супровід |  |  |  |
| 2. Здійснення заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запровадження заходів щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків |  |  |  |  |
| 2.1. | Влаштування локальної системи виявлення загрози радіаційного чи хімічного забруднення та оповіщення населення | Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС | Створено позаштатний пост радіаційного та хімічного спостереження | Здійснюється попередження населення про загрозу чи виникнення НС |
| 2.2. | виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання, встановлення обладнання, підключення системи оповіщення та технічний супровід |  |  |  |
| 3. Удосконалення системи оперативного реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |
| 3.1. | Всебічне технічне та організаційне забезпечення роботи міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при його роботі як в місці постійного розташування, так і на базі пересувного пункту управління; | Підвищення оперативності при реагуванні на НС | Позаштатний пост радіаційного та хімічного спостереження і формувань цивільного захисту забезпечено : - засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання; - сучасними засобами радіаційної та хімічної розвідки. | Забезпечено роботу позаштатного посту радіаційного та хімічного спостереження |
| 3.1.1 | - засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання; | Всебічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС у зоні її виникнення |  |  |
| 3.1.2 | - сучасними засобами радіаційної та хімічної розвідки. |  |  |  |
| 4. Матеріально-технічне забезпечення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення потерпілого населення |  |  |  |  |
| 4.1. | Утримання та поповнення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою | Матеріально-технічне забезпечення заходів при ліквідації НС. | Станом на 1.01.2025 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічує: - тушонку – 1874 ж/б, - цукор – 2000 кг., - сіль 1000 кг., - бензин – 1000 л., - диз. паливо – 1000 л. На загальну суму 375880 грн. | Утримується та поповнюється матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій |
| 4.2. | Утримання та поповнення матеріальних резервів ПРУ та найпростіших укриттів | Забезпечити утримання захисних споруд цивільного захисту відповідно до норм і правил. | За кошти балансоутримувачів, державного бюджету, та спонсорської допомоги у деяких захисних спорудах проведено капітальні та поточні ремонти – замінено двері, облаштовано навіси над входами та аварійними виходами, облаштовано поручні, відремонтовано вентиляційні канали. Також у найпростіших укриттях закладів освіти встановлено столи, парти, стільці та лавки для сидіння та проведення часу у ігровій та навчальній формі. | Захисні споруди цивільного захисту підготовлено до використання, збережено існуючий фонд захисних споруд розташованих на території громади та облаштовано нові найпростіші укриття, в першу чергу в закладах освіти. |
| 4.3. | Придбання польової кухні для організації харчування аварійно-рятувальних (аварійно-відновлювальних, аварійно-ремонтних) бригад, спеціалізованих служб та потерпілого населення | Забезпечення харчування особового складу рятувальних формувань та потерпілого населення | Придбання польової кухні для організації харчування аварійно-рятувальних (аварійно-відновлювальних, аварійно-ремонтних) бригад, спеціалізованих служб та потерпілого населення; в тому числі: | Польової кухні не придбано через відсутність коштів |
| 4.4. | Забезпечення життєдіяльності населення в умовах можливого ураження об'єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору | Підвищення рівня готовності територіальної громади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на системах життєзабезпечення внаслідок можливого повного знеструмлення (режиму блекауту) | Придбано пально-мастильні матеріали: КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради – 72740 грн. КП «Погребищекомунсервіс» - 64800 грн. КП «Погребищеводоканал» - 68000 грн. | Підвищено готовність територіальної громади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на системах життєзабезпечення внаслідок можливого повного знеструмлення (режиму блекауту) |
| 5. Забезпечення організаційних та практичних заходів безпеки людей на водних об’єктах: |  |  |  |  |
| 5.1. | - визначити, обстежити, створити та обладнати сезонними рятувальними постами (станціями) місця масового відпочинку населення; | Поліпшення безпеки відпочивваючих на водоймах | На засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято рішення відтермінувати купальний сезон на території громади до закінчення режиму «Воєнного стану» | Попереджено небезпеку загибелі та травматизму людей на воді |
| 5.2. | - забезпечити сезонні рятувальні пости (станції) необхідними рятувальними засобами і майном, засобами зв’язку та надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілим; |  |  |  |
| 5.3. | - забезпечити підготовку рятувальників сезонних рятувальних постів; |  |  |  |
| 5.4. | - виготовлення (придбання) плакатів, буклетів і текстів щодо запобігання загибелі та травматизму людей на воді, їх розповсюдження. |  |  |  |
| 6. Підготовка керівного складу цивільного захисту, органів управління і сил, навчання населення правилам поведінки при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій: |  |  |  |  |
| 6.1 | Підготовка та проведення комплексних та спеціальних навчань (тренувань) за тематикою цивільного захисту. | Поліпшення підготовки керівного складу ЦЗ. | Проведено штабні тренування: - 09.02.2024 року проведено штабне тренування на тему: “Дії органів управління Погребищенської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені”.. - 24.11.2024 року проведено штабне тренування на тему: “Дії органів управління Погребищенської міської субланки Вінницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в складних умовах осінньо-зимового періоду”. | Підвищено рівень готовності керівного складу ЦЗ до ліквідації надзвичайних ситуацій. |
| 7. | Облаштування кімнати чергової служби громади | Отримання оперативної інформації, оповіщення керівників громади та населення | Облаштування кімнати чергової служби громади | Заходи не проводились через відсутність коштів. |
| 8. | Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Проведення заходів при ліквідації НС. | Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. | У 2024 році кошти не виділялися та заходи не проводилися, тому що надзвичайних ситуацій на території громади не було. |
| 9. Навчання учасників освітнього процесу правилам техногенної та пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 9.1. | Створення у закладах освіти класів безпеки, їх облаштування та технічне оснащення. | Навчання правил техногенної та пожежної безпеки. | Створення у закладах освіти класів безпеки, їх облаштування та технічне оснащення. | У 2024 році кошти не виділялися та заходи не проводилися. |

Аналітичний описовий звіт

Комплексна програма захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Кодексу Цивільного захисту України з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективного виконання заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Станом на 1.01.2025 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічує:

- тушонку – 1874 ж/б,

- цукор – 2000 кг.,

- сіль – 1000 кг.,

- бензин – 1000 л.,

- диз. паливо – 1000 л.

На загальну суму 375880 грн.

В рамках дії програми у 2024 році:

Здійснено технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області - 28 березня, 26 червня, 26 вересня та 26 грудня – квартальні, а 28 листопада – річну.

На території громади є 26 протирадіаційних укриттів (ПРУ). З метою належного утримання балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, збереження існуючого фонду захисних споруд, розташованих на території громади, та їх готовності до використання затверджено графік проведення спеціальних оглядів стану готовності захисних споруд цивільного захисту. Також розпорядженням Погребищенського міського голови утворено комісію з обстеження та встановлення приміщень, розташованих в цокольних поверхах будівель і споруд як найпростіших укриттів. Комісія здійснила обстеження та встановила приміщення, розташовані у цокольних поверхах будівель і споруд як найпростіші укриття, в першу чергу в закладах освіти.

Захисні споруди цивільного захисту підготовлено до використання, збережено існуючий фонд захисних споруд розташованих на території громади та облаштовано нові найпростіші укриття, в першу чергу в закладах освіти.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Погребищенської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік в Погребищенській міській територіальній громаді проведено штабні тренування, а саме:

- 09.02.2024 року на тему: “Дії органів управління Погребищенської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені”;

- 24.11.2024 року на тему: “Дії органів управління Погребищенської міської субланки Вінницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в складних умовах осінньо-зимового періоду”.

З метою підвищення готовності територіальної громади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на системах життєзабезпечення внаслідок можливого повного знеструмлення (режиму блекауту) придбано пально-мастильні матеріали:

- КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради – 72740 грн.

- КП «Погребищекомунсервіс» - 64800 грн.

- КП «Погребищеводоканал» - 68000  грн.

Начальник відділу з питань оборонної

роботи, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами міської ради              Сергій СКАРБОВІЙЧУК