УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

73 сесія 8 скликання

22 травня 2025 року                           м. Погребище                                    № 428

| Про хід виконання Міської цільової Програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення 26 ДПРЧ (м. Погребище) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки за 2024 рік» |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 62 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 23 серпня 2024 року № 798 «Про затвердження міської цільової програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення 26 ДПРЧ (м. Погребище) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки», рішенням 52 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року №1216 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 травня 2025 року № 199 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання цільової програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення 26 ДПРЧ (м. Погребище) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки за 2024 рік»», погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Міської цільової Програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення 26 ДПРЧ (м. Погребище) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням 62 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 23 серпня 2024 року № 798,  що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 73 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 22 травня 2025 року № 428 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  за 2024 рік

«Міська цільова Програма поліпшення пожежної

та техногенної безпеки населених пунктів

та об'єктів усіх форм власності Погребищенської

міської територіальної громади,

матеріально-технічного забезпечення

26 ДПРЧ (м. Погребище)

2 Державного пожежно рятувального загону

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

на 2021-2025 роки».

найменування програми

23 серпня 2024 року, №798

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Фінансове управління Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

26 ДПРЧ 26 (м. Погребище) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області

найменування відповідального виконавця програми

- Виконання заходів і завдань:

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. Організація та проведення масово-роз'яснювальної роботи щодо попередження виникнення пожеж, дорожньо транспортних пригод, надзвичайних ситуацій. |  |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення координації діяльності установ, організацій та підприємств, щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій громади | Підвищення ефективності управління в сфері цивільного захисту | Здійснювалась координація діяльності установ, організацій та підприємств, щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій громади | Зменшилась кількість пожеж на об'єктах та території громади |
| 1.2 | Здійснення постійного аналізу причин пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, на території Погребищенської міської територіальної громади. | Підвищення ефективності управління в сфері цивільного захисту | Здійснювався постійний аналіз причин пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, на території Погребищенської міської територіальної громади. | Підвищення ефективності управління в сфері цивільного захисту |
| 1.3 | Щорічне проведення етапу всеукраїнського фестивалю Дружин юних рятувальників-пожежних», Всеукраїнської громадської акції «Запобігти, Врятувати, Допомогти», акції «Герой Рятувальник року», на території Погребищенської міської територіальної громади. | Забезпечення безпечної життєдіяльності дітей | Проведення етапу всеукраїнського фестивалю Дружин юних рятувальників-пожежних», Всеукраїнської громадської акції «Запобігти, Врятувати, Допомогти», акції «Герой Рятувальник року», на території Погребищенської міської територіальної громади. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 1.4 | Створення і обладнання необхідною кількістю наочної агітації кімнат по навчанню населення правилам пожежної безпеки в старостинських округах. | Забезпечення безпечної життєдіяльності дітей | Створення і обладнання необхідною кількістю наочної агітації кімнат по навчанню населення правилам пожежної безпеки в старостинських округах. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 1.5 | Відповідно до Закону України “Про соціальну рекламу” виготовити та встановити довгострокові стенди-банери з попередження загибелі людей на виїздах з сіл, у місцях масового перебування людей. | Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки | Відповідно до Закону України “Про соціальну рекламу” виготовити та встановити довгострокові стенди-банери з попередження загибелі людей на виїздах з сіл, у місцях масового перебування людей. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 1.6 | Відповідно до Закону України “Про соціальну рекламу” та статі 42 Кодексу цивільного захисту України виготовити та розповсюдити пам’ятки та інший інформаційно-довідковий матеріал з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. | Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки | Відповідно до Закону України “Про соціальну рекламу” та статі 42 Кодексу цивільного захисту України виготовити та розповсюдити пам’ятки та інший інформаційно-довідковий матеріал з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2. Забезпечення боєздатності підрозділу та своєчасне реагування. |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання необхідних запасних частин до пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної, допоміжної техніки для 26 ДПРЧ (м. Погребище) | Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби | Придбання необхідних запасних частин до пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної, допоміжної техніки для 26 ДПРЧ (м. Погребище) | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.2 | Придбання аварійно-рятувального обладнання для 26 ДПРЧ (м. Погребище) | Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби | Придбання аварійно-рятувального обладнання для 26 ДПРЧ (м. Погребище) | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.3 | Зміна та ремонт пожежних водоймищ, пожежних гідрантів, обладнання водонапірних башт для забору води пожежною технікою та улаштування під’їздів з твердим покриттям до природних водоймищ в населених пунктах громади. | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Зміна та ремонт пожежних водоймищ, пожежних гідрантів, обладнання водонапірних башт для забору води пожежною технікою та улаштування під’їздів з твердим покриттям до природних водоймищ в населених пунктах громади. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.4 | Здійснення реконструкції, перепланування, ремонту пожежної частини 26 ДПРЧ (м. Погребище), (придбання будівельних матеріалів), проводити оновлення матеріально-технічної бази, створення належних соціально-побутових умов для особового складу, здійснення заходів з енергозбереження (придбання газового котла, заміна дверей, ліжок, меблів, утоплення зовнішніх стін будівель), комплектування сучасним устаткуванням і навчально-тренувальним обладнанням. | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Проведення реконструкції будівлі пожежного депо в м.Погребище вул. Вишнева,8, Створення належних умов для особового складу 26 ДПРЧ (м. Погребище) | Проведенно реконструкцію будівлі пожежного депо в м.Погребище вул. Вишнева,8, Створено належних умов для особового складу Виділено 950 тис,.грн. |
| 2.5 | Надання допомоги в побудові транспортної телекомунікаційної мережі, прив’язки центру служби до вузлів спеціальних служб та служб екстреного реагування, придбанні комплектів автомобільних УКХ радіостанцій, комплектів переносних УКХ радіостанцій, запасних частин до них, комп’ютерної оргтехніки, та систем відеоспостереження підрозділу. | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Надання допомоги в побудові транспортної телекомунікаційної мережі, прив’язки центру служби до вузлів спеціальних служб та служб екстреного реагування, придбанні комплектів автомобільних УКХ радіостанцій, комплектів переносних УКХ радіостанцій, запасних частин до них, комп’ютерної оргтехніки, та систем відеоспостереження підрозділу. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.6 | Придбання пально-мастильних матеріалів для 26 ДПРЧ (м. Погребище). | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Придбання пально мастильних матеріалів для 26 ДПРЧ (м. Погребище). | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.7 | Придбання багатофункціонального переносного атомно-абсорбційного аналізатору ртуті з приставками для визначення концентрації парів ртуті, сучасними засобами радіаційного та хімічного захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та індивідуального дозиметричного контролю, захисними коробками до протигазів. | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Придбання багатофункціонального переносного атомно-абсорбційного аналізатору ртуті з приставками для визначення концентрації парів ртуті, сучасними засобами радіаційного та хімічного захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та індивідуального дозиметричного контролю, захисними коробками до протигазів. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.8 | Придбання спеціального та робочого (літнього, зимового) одягу, взуття для захисту особового складу під час гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій. | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Придбання спеціального та робочого (літнього, зимового) одягу, взуття для захисту особового складу під час гасіння пожеж, та інших надзвичайних ситуацій. | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |
| 2.9 | Закупівля аварійно-рятувального обладнання для газодимозахисної служби, запасних частин для 26 ДПРЧ (м. Погребище). | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації | Закупка аварійно-рятувального обладнання для газодимозахисної служби, запасних частин для 26 ДПРЧ (м. Погребище). | Захід не проводився в зв'язку з відсутністю фінансування |

- Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання 1. Організація та проведення масово-роз'яснювальної роботи щодо попередження виникнення пожеж, дорожньо транспортних пригод, надзвичайних ситуацій. |  | Фінансова звітність | 45,0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків та виконання заходів з реалізації програми | тис. грн |  | 45,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість консультацій, інструктажів що буде проведено | шт |  | 65 | 65 | 100 |
| 2 | Охопленість кількості охопленого населення під час проведення заходів | люд |  | 9750 | 9750 | 100 |
|  | Відсоток виконаних заходів | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Завдання 2. Забезпечення боєздатності підрозділу та своєчасне реагування. |  | Фінансова звітність |  |  |  |
|  | Обсяг видатків та виконання заходів з реалізації програми | тис.грн |  | 2 200,00 | 950,0 | 43 |
|  | Забезпечення підрозділу необхідним обладнанням, та матеріалами | тис.грн |  | 650,0 | 950,0 | 146 |
|  | Відсоток виконаних заходів | люд |  | 30 | 100 | 43 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  |  |  |  |  |  |

- Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріального-технічного забезпечення 26 ДПРЧ                (м. Погребище) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України Вінницькій області на 2021-2025 роки”,  затверджена рішенням 62 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 23 серпня 2024 року № 798., (далі-Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в України”.

На виконання програми виконувались наступні заходи, а саме:

п.1.1. здійснювалась координація діяльності установ, організацій та підприємств щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій громади, в результаті чого було досягнуто зменшення кількості пожеж на об'єктах та території громади;

п.1.2. здійснювався  постійний аналіз причин виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Погребищенської міської територіальної громади;

п.2.4. здійснено реконструкції, перепланування, ремонт пожежної частини 26 ДПРЧ (м. Погребище), (придбано будівельні матеріали), проведено оновлення матеріально-технічної бази, створено належні соціальні-побутові умови для особового складу, здійснено заходи з енергозабезпечення, придбання газового котла, заміну дверей, ліжок, меблів, утеплення зовнішніх стін будівель), комплектування сучасним устаткуванням і навчально-тренувальним обладнанням, в 2024 році було виділено 950 тис. грн із запланованих 2 млн 245 тис. грн.

Начальник 26 ДПРЧ (м.Погребище)

2 ДПРЗ ГУ ДСС України у Вінницькій області

підполковник служби цивільного захисту                                                                  Сергій НЕДОШОВЕНКО