УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

76 сесія 8 скликання

09 липня 2025 року                           м. Погребище                                    № 683

| Про хід виконання Міської цільової Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024—2026 роки за 2024 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Плану роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік, затвердженого рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 12 червня 2025 року №251 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Міської цільової Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024—2026 роки» за 2024 рік», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу освіти Погребищенської міської ради про хід виконання Міської цільової Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024—2026 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року №1100 (зі змінами від 21 листопада 2024 року №1114), що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами.

Міський голова                                                                         Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 76 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 09 липня 2025 року № 683 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 рік

Про хід виконання Міської цільової Програми розвитку освіти

Погребищенської міської територіальної громади на 2024—2026 роки

найменування програми

30 листопада 2023 рік №1100 (зі змінами від 21 листопада 2024 року №1114)

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Відділ освіти Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ освіти Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

- Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| І. | Надання дошкільної освіти - Створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень, адаптація групових приміщень та приміщень загального користування | Забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень, адаптація групових приміщень та приміщень загального користування Створення комфортних, доступних та безпечних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 1.2. Придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів дошкільної освіти | Підвищення якості та рівня організації освітнього процесу | Придбано матеріали для поточних ремонтів приміщень закладів дошкільної освіти | Створено сучасні, комфортні умови перебування дітей в закладах дошкільної освіти. На придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів дошкільної освіти використано 105,8 тис. грн. |
|  | - Оновлення комп’ютерного та мультимедійного обладнання, придбання сучасних засобів навчання | Підвищення якості та рівня організації освітнього процесу. Забезпечення проведення освітніх, культурних заходів та максимально ефективної адаптації й підготовки дітей до Нової української школи | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 1.4. Оновлення (ремонт) обладнання спортивних залів, ігрових та спортивних майданчиків | Якісне впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес. Забезпечення оптимальних умов для активного проведення часу та відповідного до віку правильного фізичного розвитку | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 1.5. Вручення новорічних подарунків (солодощів) вихованцям закладів дошкільної освіти | Формування сприятливого емоційного середовища в закладах дошкільної освіти | Вручено новорічні подарунки (солодощі) вихованцям закладів дошкільної освіти | Для забезпечення всіх дітей закладів дошкільної освіти новорічними подарунками використано 107,8 тис. грн. |
| ІІ. | Надання загальної середньої освіти - Створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень загального користування, адаптація навчальних класів та кабінетів | Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами Створення комфортних, доступних та безпечних умов для навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 2.2. Забезпечення: - навчальним обладнанням, - обладнанням для STEM-лабораторій, - комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, - дидактичними матеріалами, - сучасними меблями | Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти. Підвищення якості надання освітніх послуг | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | - Оновлення обладнання спортивних залів, багатофункціональних, спортивних та ігрових майданчиків, стадіонів | Якісне впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | - Придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів освіти | Створення умов для підвищення якості та рівня організації освітнього процесу | Придбано матеріали для поточних ремонтів приміщень закладів освіти | Створено сучасні, комфортні умови перебування дітей в закладах загальної середньої освіти. Виділено кошти на придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів освіти у сумі 184,6 тис. грн. |
|  | 2.5. Нагородження переможців Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, виставок творчих робіт, форумів, та інших заходів | Виявлення і всебічна підтримка обдарованих дітей. Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей громади. Нагородження переможців | Учні брали участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, конкурсах оглядів творчих колективів, виставках творчих робіт інших заходах. | Проведено І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2024/2025 навчальному році із 10 предметів. У ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2024—2025 навчального року взяли участь 193 учасники з 16 закладів загальної середньої освіти. І місце зайняли – 10 учнів (5%), ІІ – 37 учнів (16 %), ІІІ – 23 учні (12 %) від загальної кількості учасників. Використано – 2,0 тис. грн. |
|  | 2.6. Виплата стипендій кращим учням закладів загальної середньої освіти, переможцям олімпіад. | Підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | Відзначення педагогів, вихованці яких є переможцями: Всеукраїнських етапів олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів, призерами та учасниками Міжнародних учнівських олімпіад та конкурсів | Підвищення престижності професії педагога. Забезпечення підтримки і визнання у громаді досягнень педагогів. | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 2.8. Вручення цінних подарунків першокласникам закладів загальної середньої освіти з нагоди Дня знань | Формування сприятливого емоційного середовища у першокласників | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 2.9. Вручення новорічних подарунків (солодощів) учням закладів загальної середньої освіти | Формування сприятливого емоційного середовища у учнів закладів загальної середньої освіти | Учням закладів загальної середньої освіти вручено новорічні подарунки (солодощі) | Створено сприятливе емоційне середовище в закладах загальної середньої освіти. Для забезпечення всіх учнів закладів загальної середньої освіти новорічними подарунками використано 509,9 тис. грн. |
| ІІІ. | Надання позашкільної освіти 3.1. Створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів позашкільної освіти | Забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень, адаптація групових приміщень та приміщень загального користування Створення комфортних, доступних та безпечних умов для навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами | Заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто через відсутність фінансування |
|  | 3.2. Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів закладів позашкільної освіти | Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах позашкільної освіти Створення умов для організації освітнього процесу | Придбано матеріали для поточних ремонтів приміщень закладів позашкільної освіти | Створено сучасні, комфортні умови перебування дітей в закладах позашкільної освіти. Виділено кошти на придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів позашкільної освіти у сумі 43,0 тис. грн. |
|  | 3.3. Придбання — навчального обладнання, - предметів, матеріалів, меблів | Створення сучасного мотивуючого освітнього простору, підвищення якості надання освітніх послуг. Забезпечення якісного освітнього процесу в позашкільних закладах освіти | Заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто через відсутність фінансування |
|  | 3.4. Забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем | Якісне впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес. | Заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто через відсутність фінансування |
|  | 3.5. Оновлення сценічних костюмів для закладів позашкільної освіти | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їх самореалізації | Заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто через відсутність фінансування |
|  | 3.6. Придбання сучасної аудіо-, відеоапаратури для проведення заходів | Забезпечення якісного освітнього процесу | Заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто через відсутність фінансування |
|  | 3.7. Участь вихованців закладів позашкільної освіти у фестивалях, конкурсах, змаганнях | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їх самореалізації | Вихованці закладів позашкільної освіти брали участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях 1.Обласна виставка- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Люби і знай свій край» 2.Обласні змагання з початкового технічного моделювання 3. Обласний конкурс «Космос. Людина. Духовність» 4. Обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково – технічної творчості. 5. Всеукраїнська виставка декоративно -ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 6. Міжнародний проект «Позашкілля українським дітям за кордоном» 7. Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв «Art-естетика» 8. Національний Марафон «Позашкілля 2024—2025» | Залучено вихованців до художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладничої, туристсько-краєзнавчої та інших видів творчості. Нагородження переможців 1 місце командне місце 2 місце командне місце 2 місце командне місце 1 місце командне місце Тисячна Вікторія – 1 місце Андросюк Вікторія – 2 місце 1 місце колективу закладу Бабаєва Аміна – 1 місце Карпенко Ярослав – 1 місце Панюк Олексій – 1 місце Диплом переможця |
| IV. | Організація підвезення учнів та вчителів до закладів освіти 4.1. Придбання паливно-мастильних матеріалів | Забезпечення належного технічного стану шкільних автобусів | Придбано паливно—мастильних матеріалів | Забезпечення безкоштовним підвозом учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти. Придбано паливно—мастильних матеріалів використано 1104,4 тис. грн. |
|  | 4.2. Підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти до місця навчання та в зворотному напрямку | Створення умов для рівного доступу до навчання дітей, які проживають у сільській місцевості. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнів | Організовано підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти до місця навчання та в зворотному напрямку | Забезпечено безкоштовним підвозом учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку на суму 4556,918 тис. грн. |
|  | 4.3. Підвезення учнів закладів освіти на олімпіади, спортивні змагання, конкурси, фестивалі, екскурсії | Створення умов для рівного доступу до навчання дітей, які проживають у сільській місцевості | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 4.4. Придбання шкільних автобусів (співфінансування з місцевого бюджету) | Створення умов для рівного доступу до навчання дітей, які проживають у сільській місцевості | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
| V. | Національно-патріотичне виховання 5.1. Доукомплектування осередку для викладання навчального предмета «Захист України» | Формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово- патріотичне виховання | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 5.2. Забезпечення шкільних бібліотек сучасною літературою національно-патріотичного спрямування | Сприяння набуттю здобувачами освіти досвіду патріотичних дій, вихованню в дусі патріотичного обов'язку. | Забезпечено шкільні бібліотеки сучасною літературою національно-патріотичного спрямування. | Покращення рівня бібліотечно-інформаційного забезпечення здобувачів освіти Використано 10 тис. грн. |
|  | Проведення екскурсій здобувачів освіти з метою відвідання визначних історичних місць, ознайомлення з пам'ятками української історії і культури | Формування основних складників духовності особистості, національного мислення, світогляду | Заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто через відсутність фінансування |
|  | 5.4.Участь здобувачів освіти у військово-патріотичних спортивних іграх, конкурсах, фестивалях, форумах | Формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. Виховання громадян—патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України. | Участь здобувачів освіти у конкурсах , мистецькому фестивалі «Проліски надії», у військово—патріотичній спортивній грі «Сокіл» («Джура») | Виявлення і всебічна підтримка творчо обдарованих дітей. У травні 2024 в міському етапі військово-патріотичної спортивної гри «Сокіл»(«Джура») брали участь 2 рої середньої та 9 роїв старшої вікової категорії. Проведено заходи гри для середньої та старшої вікової груп, а саме - конкурс «Рятівник»; - інтелектуально історична вікторина «Відун»; - конкурс строю та маршової пісні «Впоряд»; - змагання «Козацький гарт»; —інтелектуально-творче змагання «Основи топографії»; - інтелектуально-творче змагання «Основи військової топографії». Переможець — рій «Я сам собі країна» комунального закладу «Погребищенський ліцей №1» , також став переможцем у старшій віковій категорії на ІІ (обласному) етапі гри – зайняв І місце. В липні 2024 року рій у заключному, ІІІ етапі змагань, який відбувся с. Осій Іршавського району Закарпатської області учасники рою отримали Грамоти в номінації «Стрільба», «Впоряд». Використано 40,0 тис .грн. |
|  | 5.5. Покращення матеріально-технічної бази шкільних музеїв | Збереження історико-культурної спадщини українського народу | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |
|  | 5.6. Участь вчителів закладів освіти у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» в номінації «Захист України», «Українська мова», «Історія України» та інші конкурсах. | Сприяння професійному зростанню та реалізації професійного потенціалу вчителів. | Захід не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування. | Результат не досягнуто |

- Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано 2024 р. | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання дошкільної освіти | Показники витрат: Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти. | тис. грн | Фінансова звітність | 1503,0 | 224,8 | 15 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість закладів дошкільної освіти | од. | Фінансова звітність | 14 | 12 | 86 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на один заклад | тис. грн | Фінансова звітність | 107,36 | 18,7 | 17 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів в яких створені сучасні, комфортні умови перебування | % | Фінансова звітність | 100 | 86 | 86 |
| Надання загальної середньої освіти | Показники витрат: Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах загальної середньої освіт | тис. грн | Фінансова звітність | 2510,0 | 770,6 | 30 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість закладів загальної середньої освіти | од. | Фінансова звітність | 16 | 16 | 100 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на один заклад | тис. грн | Фінансова звітність | 156,87 | 48,1 | 30,7 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів в яких створені сучасні, комфортні умови перебування | % | Фінансова звітність | 100 | 100 | 100 |
| Надання позашкільної освіти | Показники витрат: Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах позашкільної освіти | тис. грн | Фінансова звітність | 305 | 43 | 14 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість закладів позашкільної освіти | од. | Фінансова звітність | 2 | 2 | 100 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на один заклад | тис. грн | Фінансова звітність | 152,5 | 21,5 | 14 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів в яких створені сучасні, комфортні умови перебування | % | Фінансова звітність | 100 | 100 | 100 |
| Організація підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти | Показники витрат: Забезпечення безкоштовним підвозом учнів та педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіт | тис. грн | Фінансова звітність | 9776,0 | 6090.9 | 62 |
|  | Показники продукту: Кількість учнів та вчителів, які потребують підвезення до ЗЗСО | од. | Фінансова звітність | 670 | 610 | 91 |
|  | Показники ефективності: Кількість учнів та вчителів, які підвозяться до ЗЗСО | особи | Фінансова звітність | 670 | 610 | 91 |
|  | Показники якості: Відсоток забезпечення підвозом учнів та вчителів до ЗЗСО | % | Фінансова звітність | 29 | 26 | 87 |
| Організація національно—патріотичного виховання | Показники витрат: Формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій | тис. грн | Фінансова звітність | 441,0 | 50 | 11 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання | од. | Фінансова звітність | 6 | 6 | 100 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на виконання одного заходу | тис. грн | Фінансова звітність | 73,5 | 8,3 | 11 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів, в яких забезпечено формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій | % | Фінансова звітність | 100 | 100 | 100 |

3. Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024—2026 роки (далі — Програма) затверджена рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року рішення №1100 (зі змінами від 21 листопада 2024 року №1114), базується на законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».

У 2024 році реалізація Програми була спрямована на створення оптимальних умов роботи закладів освіти, забезпечення розвитку системи освіти з урахуванням актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку громади та задоволення освітніх запитів населення.

Упродовж 2024 року здійснено ряд заходів спрямованих на розвиток та підтримку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної освіти; розвиток інтелектуальних та творчих здібностей вихованців та учнів; підвищення кваліфікації педагогів; забезпечення впровадження державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; матеріально—технічного оновлення та господарського обслуговування закладів освіти.

На виконання програми у 2024 році планувалося використати 14535,0 тис. грн. з місцевого бюджету, виділено з місцевого бюджету – 8538,770 тис. грн., по факту використано 7179,3 тис. грн з місцевого бюджету, що становить – 49 % від запланованого.

Начальник

відділу освіти міської ради  			                                                                        Галина ДОВГАНЕНКО