УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

81 сесія 8 скликання

21 жовтня 2025 року                          м. Погребище                                    № 914

| Про хід виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1098 «Про затвердження міської цільової Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішенням 52 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року №1216 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2024 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 жовтня 2025 року № 425 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік»», висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова                                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 81 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 21 жовтня 2025 року № 914 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО  ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Програма місцевих стимулів для медичних працівників

Погребищенської міської територіальної громади на 2024

-2026 роки

найменування програм

30 листопада 2023 року № 1098

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна

лікарня» Погребищенської міської ради,

Комунальне підприємство «Погребищенський центр

первинної медико-санітарної допомоги» Погребищенської

міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  | Фактично проведені заходи |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності |  | Досягнуті результати |  |
| 1.1 | Оплата навчання лікарів в інтернатурі з урахуванням потреб закладів охорони здоров`я громади. | Покращення доступності та якості медичної допомоги жителям громади, в тому числі пільговим категоріям населення. Забезпечення медичних закладів громади кадровим ресурсом, в першу чергу лікарями-спеціалістами. Поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги як первинної так і спеціалізованої, орієнтованої на інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування |  | Результатів не досягнуто. | КП «ПЦЛ», КП «ПЦПМСД». |
| 1.2. | Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 10000 грн. протягом першого року роботи в закладі лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я громади. |  | Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 10000 грн. протягом першого року роботи в закладі лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я громади. |  | Проведена виплата 5-ти спеціалістам в сумі 341,6 тис. грн. | КП « ПЦЛ». |
|  |  |  |  |  | Результатів не досягнуто. | КП «ПЦПМСД». |
| 1.3 | Забезпечення обладнанням та оргтехнікою робочого місця молодих спеціалістів – лікарів. |  | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. | КП «ПЦЛ», КП «ПЦПМСД». |
| 1.4 | Надання одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам – лікарям в розмірі п’яти посадових окладів, якщо не проводилася оплата їх навчання в інтернатурі. |  | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. | КП «ПЦЛ», КП «ПЦПМСД». |

2. Аналіз Виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| Найменування завдання | Найменування показників | Значення показника |  |  |  |  | Фактичне значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Од. вим. |  | 2024 р. |  | Од. вим. |  |  | 2024 р. |
| Завдання 1. Оплата навчання лікарів в інтернатурі з урахуванням потреб закладів охорони здоров`я громади. | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. | тис. грн. | 200,0 |  | тис. грн. |  |  | 0 |  |
|  | Показники продукту: Кількість осіб, які навчатимуться в інтернатурі. | од. | 4 |  | од. |  |  | 0 |  |
|  | Показники ефективності: обсяг витрат виконання заходу на 1 особу. | тис. грн. | 50,0 |  | тис. грн. |  |  | 0 |  |
|  | Показники якості: Відсоток осіб, що закінчать навчання в інтернатурі. | % | 100 |  | % |  |  | 0 |  |
| Завдання 2 Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 10000 грн. протягом першого року роботи в закладі лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я громади. | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходу. | тис. грн. | 768,6 |  | тис. грн. |  |  | 341,6 |  |
|  | Показники продукту: кількість осіб, які отримають виплату додаткової заохочувальної надбавки. | од. | 7 |  | од. |  |  | 5 |  |
|  | Показники ефективності: обсяг витрат виконання заходу на 1 особу. | тис. грн. | 109,8 |  | тис. грн. |  |  | 68,320 |  |
|  | Показники якості: Кількісний показник наданих виплат до показника осіб, яким планувалося надати виплати. | % | 100 |  | % |  |  | 44,4 |  |
| Завдання 3 Забезпечення обладнанням та оргтехнікою робочих місць молодих спеціалістів-лікарів. | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. | тис. грн. | 300,0 |  | тис. грн. |  |  | 0 |  |
|  | Показники продукту: кількість облаштованих робочих місць молодих спеціалістів-лікарів. | од. | 7 |  | од. |  |  | 0 |  |
|  | Показники ефективності: обсяг витрат виконання заходу на облаштування 1 робочого місця. | тис. грн. | 42,9 |  | тис. грн. |  |  | 0 |  |
|  | Показники якості: Показник облаштованих робочих місць молодих спеціалістів-лікарів. | % | 100 |  | % |  |  | 0 |  |
| Завдання 4 Надання одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам-лікарям в розмірі п’яти посадових окладів, якщо не проводилася оплата їх навчання в інтернатурі. | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. | тис. грн. | 250,0 |  | тис. грн. |  |  | 0 |  |
|  | Показники продукту: кількість осіб, які отримають одноразову грошову допомогу. | од. | 7 |  | од. |  |  | 0 |  |
|  | Показники ефективності: обсяг витрат виконання заходу на 1 особу. | тис. грн. | 35,7 |  | тис. грн. |  |  | 0 |  |
|  | Показники якості: Кількісний показник наданої одноразової грошової допомоги до показника осіб, яким планувалося надати одноразову допомогу. | % | 100 |  | % |  |  | 0 |  |

Аналітичний описовий звіт:

В 2024 році з бюджету Погребищенської міської територіальної громади було профінансовано виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в сумі 341,6 тис. грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату молодим спеціалістам.

| Директор КП «ПЦЛ» Погребищенської міської ради | __________ | Олег ОЛЕКСІЄНКО |  | Директор КП «ПЦПМСД» Погребищенської міської ради | __________ | Іван РОЗДОЛЬСЬКИЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |