УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

81 сесія 8 скликання

21 жовтня 2025 року                          м. Погребище                                    № 915

| Про хід виконання Програми розвитку вторинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись частиною першою статті 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1097 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку вторинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 жовтня 2025 року №426 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми розвитку вторинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік», висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання «Програми розвитку вторинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік», що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова                                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 81 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 21 жовтня 2025 року № 915 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Програма розвитку вторинної медичної допомоги жителям

Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

найменування програм

30 листопада 2023 року № 1097

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня»

Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності |  | Досягнуті результати |
| 1. Покращення якісного медичного обслуговування жителів громади |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Супровід вагітних лікарем акушер гінекологом в поліклінічному відділенні та облік з приводу вагітності в жіночій консультації. | Раннє виявлення вагітності та своєчасне взяття вагітних на облік. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 1.2. | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Зменшення захворювання дихальної системи, серця, шлунково-кишкового тракту. | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної, шлунково-кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. |  | Закуплено медикаменти на суму 435,29 грн. |
| 1.3 | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Раннє виявлення хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. |  | Закуплено за кошти, що надійшли від платних послуг, тести для виявлення гепатиту В в кількості 1400 шт. на суму 20545,00 грн. Закуплено тести для виявлення гепатиту С в кількості 1310 шт. на суму 22227,50 грн. |
| 1.4 | Покращення надання медичної допомоги та реабілітації дітям інвалідам згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 1.5 | Удосконалення невідкладної допомоги, хворим на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) та кровообігу серця (інфаркт) згідно з клінічними протоколами. Своєчасне, в межах «терапевтичного вікна», транспортування їх в заклади обласного підпорядкування для надання високоспеціалізованої медичної допомоги. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 1.6 | Забезпечити проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених шляхом застосування антирезусного імуноглобуліну у визначених категорій вагітних. | Зменшення захворюваності на гемолітичну хворобу новонароджених. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення, для реабілітації інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих Погребищенської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 2.1. Придбання швидких тестів на: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Виявлення вагітності. | Покращення медичного нагляду за вагітними. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.1.2 | Придбання тестів на ПСА (простат специфічний антиген). | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.1.3 | Придбання швидких тестів на приховану кров в калі. | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Придбання швидких тестів на приховану кров в калі. |  | Закуплено тести на суму 5778,00 грн. |
| 2.1.4 | Швидкі тести для обстеження під час пологів жінок та обстеження на допологовому етапі. | 100% вагітних жінок протестованих за допомогою імуноферментного аналізу щороку. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.1.5 | Забезпечення лабораторної служби КП «Погребищенська ЦЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | Забезпечення профілактику репродуктивних втрат, безпліддя та вроджених вад розвитку хромосомних хвороб у населення. | Забезпечення лабораторної служби КП «Погребищенська ЦЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. |  | Закуплено за кошти, що надійшли від платних послуг 255600,00 грн. Закуплено за кошти місцевого бюджету лабораторні реактиви на суму 135554,00 грн. |
| 2.1.6 | Проведення лабораторного обстеження громадян на COVID-19 IFA методом (призовники). | Запобігання захворюванню серед населення Погроебищен- ської територіальної громади на COVID-19. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.1.7 | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР. | Виявлення захворюваності на COVID-19 серед жителів громади. | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР. |  | Закуплено тести для виявлення COVID-19 в кількості 200 шт. на суму 5528,00 грн. |
| 2.1.8 | Забезпечити проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз. | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади. | Забезпечити проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз. |  | Закуплено тести на виявлення ВІЛ інфекцію в кількості 1175 шт. на суму 21884,25 грн. |
| 2.2 | Забезпечення придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніальною патологією та соціально неблагополучних, з метою попередження небажаної вагітності. | Попередження незапланованої вагітності груп населення за ризиком. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.3 | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | Доступність до безоплатної медичної допомоги, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги, доступність до безкоштовних діагностичних обстежень жителів територіальної громади, в тому числі пільгових категорій населення. | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. |  | Результат досягнуто за рахунок державної установи «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хворою МОЗ України» шляхом надання припаратів. |
| 2.4 | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів, для якісного стаціонарного лікування больового синдрому у онкологічних хворих. | Для купірування болю та покращення якості життя онкохворих. | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів, для якісного стаціонарного лікування больового синдрому у онкологічних хворих. |  | Закуплено наркотичних препаратів на суму 125000,00 грн. |
| 2.5 | Придбання рентгенівської плівки для обстеження легень. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями (рентгенологічними). | Придбання рентгенівської плівки для обстеження легень. |  | Закуплено рентген плівку на суму 58992,00 грн. |
| 2.6 | Проведення патологоанатомічних, гістологічних та бактеріологічних досліджень. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Проведення патологоанатомічних, гістологічних та бактеріологічних досліджень. |  | Проведено гістологічних досліджень на суму 94663,33 грн та інфекційних захворювань на суму 10341,00 грн. |
| 2.7 | Придбання обладнання та витратних матеріалів для визначення рівня цукру у крові та сечі хворим на цукровий діабет і пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового діабету медичним закладом вторинного рівнів територіальної громади. | Раннє виявлення хворих на цукровий діабет та попередження ускладнень. Забезпечення проведення лабораторних досліджень для ранньої діагностики ендокринних залоз. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.8 | Забезпечення витратними матеріалами для визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет в КП «Погребищенська ЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.9 | Виділити кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Стабілізація та зменшення показників інвалідності покращення умов та якості надання медичної допомоги учасникам бойових дій, ветеранів війни в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих. | Виділити кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. |  | Закуплено медикаментів на суму 9433,81 грн. Перевязувальних матеоріалів на суму 3850,90 грн. |
| 2.10 | Забезпечення медичними та знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги. | Покращення умов та якості надання медичної допомоги. Ефективне знеболювання пацієнтам. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.11 | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету (хвороба Гоше, ювенільний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, рак щитоподібної залози та наднирників) у Погребищенській міській територіальній громаді. | Зменшення показника інвалідизації та рівень смертності населення від орфанних захворювань. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.12 | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КП «Погребищенська ЦЛ». | Зменшення показника інвалідизації та рівень смертності населення від орфанних захворювань. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.13 | Виділення коштів на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Дотримання клінічних протоколів лікування екстрених станів у хворих на гемофілію до 100%. | Виділення коштів на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. |  | Закуплено медикаментів на суму 1628,00 грн. |
| 2.14 | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділені анестезіології та інтенсивної терапії КП «Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідними медикаментами. | Зниження показників смертності та покращення якості реанімаційного супроводу хворого. | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділені анестезіології та інтенсивної терапії КП «Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідними медикаментами. |  | Закуплено медикаментів на суму 192493.81 грн. Перев’язувальних матеріалів на суму 1839.60 грн. Вироби медичного призначення на суму 19924,01 грн. |
| 2.15 | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання медичної допомоги жителям громади. | Покращення надання якісної вторинної медичної допомоги жителям громади. | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання медичної допомоги жителям громади. |  | Закуплено медикаментів на суму 27330,02 грн. |
| 2.16 | Придбання рентгенівської плівки для обстеження хворих на tbc та осіб з групи ризику. | Лікувальна допомога населенню. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.17 | Придбання холодильного устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних. препаратів. | Якісне збереження вакцини. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.18 | Організація впровадження стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. | Раннє виявлення патології чоловічої репродуктивної системи. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 2.19 | Забезпечення хірургічного відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | Оперативне надання невідкладної допомоги. | Забезпечення хірургічного відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. |  | Закуплено медикаментів на суму 14433,81 грн. Дез засобів на суму 4000,00 грн. Перев’язувальних матеріалів на суму 50000,00 грн. Вироби медичного призначення на суму 41809,33 грн. |
| 2.20 | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) та Відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги . | Покращення умов надання медичної допомоги. | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) та Відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. |  | Закуплено медикаментів на суму 18396,88 грн. Перев’язувальних матеріалів на суму 25559,67 грн. Вироби медичного призначення на суму 49603,11 грн. |
| 3. Покращення та створення умов роботи закладу охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації. | Покращення медичного нагляду за вагітними. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.2 | Здійснення матеріально-технічного забезпечення ЛПЗ (лікувально– профілактичних закладів) громади для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів та раку. | Покращення скринінгу патології шийки матки. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.3 | Забезпечення діагностичною апаратурою для надання невідкладної допомоги гінекологічним хворим. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.4 | Покращення матеріально-технічного оснащення кабінету планування сім’ї. | Удосконалення введення диспансерної групи репродуктивного здоров’я. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.5 | Забезпечення медичного закладу вторинної допомоги медичним обладнанням та оргтехнікою відповідно до табелю оснащення для діагностики та лікування СС та СМ захворювань. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.6 | Покращення матеріально-технічного забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево- судинної системи та захворювань судин головного мозку, згідно з табелем оснащення та локальними протоколами. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.7 | Забезпечення кабінету ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | Забезпечення кабінету ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів. |  | Дез засобів на суму 383,83 грн. Перев’язувальних матеріалів на суму 7330,02 грн. |
| 3.8 | Виділення коштів на профілактичні та ремонтні роботи ендоскопічного та рентгенологічного обладнання відповідно до регламенту обслуговування та виникнення проблем. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.9 | Удосконалення роботи та забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, мамологічного кабінету та кабінету патології шийки матки. | Раннє виявлення онкологічної захворюваності молочної залози і зменшення смертності. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.10 | Забезпечити лікувально-профілактичні заклади громади сучасною діагностичною апаратурою для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку. | Зменшення онкологічних захворювань всіх локалізацій. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.11 | Забезпечення роботи чоловічого оглядового кабінету. | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.12 | Придбання необхідного обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для. покращення оснащення операційного блоку. | Забезпечення населення своєчасною, та на сучасному рівні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі. | Придбання необхідного обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для покращення оснащення операційного блоку. |  | Закуплено медикаментів на суму 29433,41 грн. Дез. засобів на суму 3590,01 грн. Перев’язувальних матеріалів на суму 29885,88 грн. |
| 3.13 | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) , Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Терапевтичного відділення необхідним медичним інвентарем, побутовою технікою, меблями та обладнанням для надання невідкладної допомоги. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги, Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Терапевтичного відділення необхідним медичним інвентарем, побутовою технікою, меблями та обладнанням для надання невідкладної допомоги. |  | Закуплено медикаментів на суму 176578,63 грн. Медичні вироби на суму 88919,90 грн. Придбання медичного інвентаря, побутової техніки та меблів для терапевтичного корпусу на суму 359400,00 грн. Придбання будівельних матеріалів для ремонту терапевтичного корпусу на суму 193000,00 грн. |
| 3.14 | Покращення оснащення очного кабінету КП Погребищенська ЦЛ, підвищення рівня ефективності його роботи. | Покращення якості життя хворих з очною патологією на 5%. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.15 | Впровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації хворих з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.16 | Впровадження надання паліативної допомоги на базі КП «Погребищенська центральна лікарня». Створення палат для надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарі та виїзних бригад для надання паліативної допомоги на дому. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.17 | Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, оплата послуг з прокладання мережі – інтернет. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.18 | Забезпечення супроводу та модернізації програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної та оргтехніки. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Забезпечення супроводу та модернізації програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної та оргтехніки. |  | Проведено ремонт комп’ютерної техніки на суму 16028,00 грн. |
| 3.19 | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку. |  | Проведено оплату послуг в кількості 12 шт. на суму 89400,00 грн. |
| 3.20 | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | Дотримання вимог охорони праці в закладах охорони здоров’я. | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. |  | Результат досягнуто за рахунок коштів КП «Погребищенська центральної лікарні». |
| 3.21 | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділені анестезіології та інтенсивної терапії КП «Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідним обладнанням відповідно до табелю оснащення. | Зниження показників смертності та покращення якості реанімаційного супроводу хворого. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.22 | Виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладу охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади. | Утримання сільських та міських Закладів охорони здоров’я. | Виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладу охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади. |  | Електроенергія на суму 1043600,00 грн Теплопостачання на суму 2 300 000,00 грн. Розподіл природнього газу на суму 17600,00 грн. |
| 3.23 | Придбання паливно мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладу охорони здоров`я громади. | Утримання Закладу. | Придбання паливно мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладу охорони здоров`я громади. |  | Закуплено бензину А-95 в кількості 1700 л на суму 81600,00 грн. Закуплено ДП в кількості 5650 л на суму 277650,00 грн. |
| 3.24 | Обслуговування та проведення ремонту апаратів УЗД | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 3.25 | Придбання продуктів харчування для хворих | Забезпечення якості надання медичної допомоги. | Придбання продуктів харчування для хворих. |  | Закуплено продуктів харчування на суму 430000,00 грн. |
| 4. Забезпечення безпечних умов праці та фінансування оплати праці медичних працівників |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. |  | Закуплено засоби індивідуального захисту на суму 40073,37 грн. |
| 4.2 | Забезпечення інфекційного контролю з метою попередження внутрішньо – лікарняної інфекції післяопераційних хворих | Попередження внутрішньо – лікарняної інфекції. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 4.3 | Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. | Кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, до 100%. | Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. |  | Закуплено засоби індивідуального захисту на суму 71910,54 грн. |
| 4.4 | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. |  | Результат досягнуто за рахунок коштів КП «Погребищенська центральна лікарня». |
| 4.5 | Утримання медичного закладу, що надає вторинну медичну допомогу жителям громади, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | Утримання закладу охорони здоров’я. | Утримання медичного закладу, що надає вторинну медичну допомогу жителям громади, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. |  | Виплата заробітної плати працівників з нарахуванням на суму 1314500,00 грн. |
| 4.6 | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади. | Утримання закладів. | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади. |  | Застраховано 4 одиниці автотранспорту на суму 1278,00 грн. |
| 4.7 | Придбання засобів індивідуального захисту від інфікування COVID-19. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Придбання засобів індивідуального захисту від інфікування COVID-19. |  | Придбано засоби індивідуального захисту на суму 69191,46 грн. |
| 4.8 | Страхування медичних працівників на випадок зараження COVID-19. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результати не досягнуто. |
| 4.9 | Проведення бактериологічних досліджень, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Проведення бактериологічних досліджень, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. |  | Проведено бактеріологічних досліджень на суму 14715,84 грн. |
| 4.10 | Створення належних умов для роботи медичного персоналу хірургічного відділення та придбання засобів індивідуального захисту | Профілактика ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні. | Створення належних умов для роботи медичного персоналу хірургічного відділення та придбання засобів індивідуального захисту. |  | Закуплено засоби індивідуального захисту на суму 36092,51 грн. |
| 4.11 | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально - профілактичних закладах шляхом адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі бактеріцидних ламп та дезрозчинів. | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5. Удосконалення надання вторинної медичної допомоги і наближення її до населення громади. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Провести ремонт рентгенкабінету хірургічного відділення та підготовка робочого місця для рентгенодіагностичною апаратурою, та встановлення рентгенодіагностичного апарату та обслуговування. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.2 | Проведення ремонтних робіт та облаштування приміщень для КТ. Встановлення і обслуговування КТ. | Покращення умов та якості надання медичної допомоги. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.3 | Завершення реконструкції хірургічного корпусу (в частині даху та фасаду). | Покращення умов надання медичної допомоги. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.4 | Обслуговування ліфта хірургічного корпусу. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Обслуговування ліфта хірургічного корпусу. |  | Проведено обслуговування на суму 29700,00 грн. |
| 5.5 | Для забезпечення енергобезпеки під час блекауту та відключення електроенергії, встановлення, облаштування та підключення генераторів і забезпечення їх паливно мастильними матеріалами. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Для забезпечення енергобезпеки під час блекауту та відключення електроенергії, встановлення, облаштування та підключення генераторів і забезпечення їх паливно мастильними матеріалами. |  | Закуплено бензин А-95 в кількості 150 л на суму 8100,00 грн. та ДП в кількості 1280 л на суму 64640,00 грн. |
| 5.6 | Виготовлення ПКД та встановлення системи кондиціонування та вентиляції в закладі та їх обслуговування. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.7 | Реконструкція та поточні ремонти приміщень хірургічного корпусу. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.8 | Співфінансування на виготовлення ПКД та проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції приміщень закладу. | Покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню громади. | Співфінансування на виготовлення ПКД та проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції приміщень закладу. |  | Проведено коригування ПДК (термомодернізація) на суму 25000,00 грн. |
| 5.9 | Фінансування на завершення робіт по централізованому забезпеченню киснем хірургічного відділення та відділення невідкладних станів. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.10 | Завершення ремонту каналізаційної системи. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.11 | Капітальний ремонт пральні та придбання пральних машин. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.12 | Проведення поточних ремонтів, придбання устаткування та кухонного інвентаря для харчоблоку закладу. | Покращення доступності та якості обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.13 | Проведення реконструкції поточних ремонтів відділень стерилізації та моргу, придбання апаратури та інвентаря. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.14 | Облаштування та проведення благоустрою території лікарні. | Покращення умов перебування на території лікарні. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |
| 5.15 | Обслуговування системи водопостачання та водовідведення закладу. | Забезпечення функціонування закладу. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. |  | Результатів не досягнуто. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  | Фактичне значення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одиниця вимipy | 2024 р. | Одиниця вимipy | 2024 р. |
| Покращення якісного медичного обслуговування жителів громади. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення, для реабілітації інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих Погребищенської територіальної громади. Покращення та створення умов роботи закладу охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності Забезпечення безпечних умов праці та фінансування оплати праці медичних працівників. Удосконалення надання вторинної медичної допомоги і наближення її до населення громади. | Показники затрат Кількість штатних посад лікарського персоналу | одиниць | 58 | одиниць | 58 |
|  | Кількість лікарів, що надають вторину медичну допомогу жителям територіальної громади | одиниць | 36 | одиниць | 36 |
|  | Показники продукту Кількість профільних ліжок | ліжка | 85 | ліжка | 95 |
|  | Кількість ліжко-днів стаціонарного перебування хворих | Тис. одиниць | 27,3 | Тис. одиниць | 27,3 |
|  | Кількість лікарських відвідувань | Тис. одиниць | 83,0 | Тис. одиниць | 83,0 |
|  | Показники ефективності Середня кількість відвідувань на одного лікаря | Тис. одиниць | 2,3 | Тис. одиниць | 2,3 |
|  | Середня кількість перебування хворих у стаціонарі на одне ліжко- день | осіб | 321 | осіб | 321 |
|  | Показники якості Завантаженість ліжко-дня стаціонарними хворими | % | 87,9 | % | 87,9 |

3. Аналітичний описовий звіт:

У 2024 році всього із місцевого бюджету було профінансовано в сумі 7807,8 тис.  грн, з них було використано на такі заходи як:

Для виплати заробітної плати з нарахуванням медичному персоналу в сумі – 1314,5 тис. грн.

На придбання пального (бензин, диз. паливо), канцелярських та господарських товарів, миючих засобів, запасних частин – 1032,4 тис. грн.

На придбання медикаментів, а саме: кисень медичний, медикаменти, перев’язувальний матеріал (бинт, марля), диз. засоби, наркотичні препарати, компоненти крові, засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, бахіли) тест набори для визначення гепатиту, тест на COVID-19, рентген плівка, ЕКГ папір, лабораторні реактиви – 1306,90 тис. грн.

На придбання продуктів харчування – 430,0 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних), а саме: ремонт медичного обладнання, цитологічні дослідження, гістологічні дослідження, профілактичні дослідження, послуги зв’язку, скринінг новонароджених, послуги охорони в сумі 199,8 тис. грн.

Оплата теплопостачання в сумі 2300,0 тис. грн.

Оплата електроенергії в сумі 1043,6 тис. грн.

Оплата розподілу природного газу – 17,6 тис. грн.

Виплата пільгових пенсій – 138 тис. грн.

На капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення коригування ПКД (термомодернізація) - 25,0 тис. грн

Директор КП «ПЦЛ»

Погребищенської міської ради										Олег ОЛЕКСІЄНКО