УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

__ сесія 8 скликання

__ _________ 2026 року                     м. Погребище                                    № ___

| Про хід виконання міської цільової Програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України: «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про соціальні послуги», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року №39-7-8/326 «Про Порядок розроблення, затвердження та використання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді», рішенням 66 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21 листопада 2024 року №1109 «Про затвердження міської цільової програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 12 березня 2026 року №104 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік»», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання міської цільової Програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням 66 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21 листопада 2024 року №1109 «Про затвердження міської цільової програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки», за 2025 рік що додається, взяти до відома.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення ___ сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

______________ 2026 року № ______

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова  програма соціального захисту жителів Погребищенської

міської територіальної громади на 2025-2027 роки

найменування програми

від 24.11.2024 року №1109

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.  Виконання заходів і завдань Програми.

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Надання матеріальної допомоги пораненим особам або особам, які отримали мінно – вибухові травми (в розмірі 12 тис. грн.) згідно з Порядком (Додаток 1) | Забезпечення матеріальної підтримки військовослужбовців. Передбачено програмою 2 000 000 грн. | Надання матеріальної допомоги пораненим особам або особам, які отримали мінно – вибухові травми (в розмірі 12 тис. грн) згідно з Порядком (Додаток 1) | Надано матеріальну допомогу особам, які отримали поранення, мінно-вибухові травми (99 осіб) на суму 1 188 000 грн. |
| 2 | Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) осіб, (в розмірі 15,0 тис. грн) згідно з Порядком (Додаток 2) | Забезпечення матеріальної підтримки членам сімей загиблих. Передбачено програмою 1 500 000 грн. | Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) осіб, (в розмірі 15,0 тис. грн) згідно з Порядком (Додаток 2) | Надано матеріальну допомогу сім'ям загиблих (23 осіб) на суму 295 500 грн. |
| 3 | Відшкодування витрат за здійснене поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та на території інших держав, постраждалих учасників Революції гідності, згідно з Порядком (Додаток 3) | Забезпечення матеріальної підтримки членам сімей загиблих . Передбачено програмою 200 000 грн. | Відшкодування витрат за здійснене поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та на території інших держав, постраждалих учасників Революції гідності, згідно з Порядком (Додаток 3) | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 4 | Поховання військовослужбовців, які забезпечували здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів на період дії військового стану, з 24 лютого 2022 року, згідно з Порядком (Додаток 4) | Поліпшення соціального захисту пільгової категорії громадян. Передбачено програмою 1 000 000 грн. | Поховання військовослужбовців, які забезпечували здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів на період дії військового стану, з 24 лютого 2022 року, згідно з Порядком (Додаток 4) | Відшкодовано витрати на здійснене поховання військовослужбовців та осію з інвалідністю (18 осіб) на суму 280 441 грн. |
| 5 | Поліпшення медичного обслуговування пільгової категорії осіб (на відшкодування витрат за медикаментозне забезпечення пільговими рецептами лікарів, згідно з Порядком (Додаток 5) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка членів сімей загиблих учасників бойових дій. Передбачено програмою 1 000 000 грн. | Поліпшення медичного обслуговування пільгової категорії осіб (на відшкодування витрат за медикаментозне забезпечення пільговими рецептами лікарів, згідно з Порядком (Додаток 5) | Проведено вартісне відшкодування ліків за пільговими рецептами лікарів (791 особа) на суму 570 966 грн. |
| 6 | Надання матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули (померли) в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України до Дня пам'яті захисників України, згідно з Порядком (Додаток 6) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка членів сімей загиблих учасників бойових дій. Передбачено програмою 700 000 грн. | Надання матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули (померли) в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України до Дня пам'яті захисників України, згідно з Порядком (Додаток 6) | Надано матеріальну допомогу сім’ям загиблих Захисників та Захисниць України до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України (199 осіб) на суму 497 500 грн. |
| 7 | Вивчення потреб сімей учасників бойових дій, шляхом дослідження їх соціально-побутових умов, для забезпечення надання їм соціальної допомоги. | Поліпшення надання соціальних послуг. | Вивчення потреб сімей учасників бойових дій, шляхом дослідження їх соціально-побутових умов, для забезпечення надання їм соціальної допомоги. | Поліпшення надання соціальних послуг. Даний захід не потребує фінансування. |
| 8 | Надання матеріальної допомоги на придбання дров окремій групі пільгових категорій громадян, які проживають на території Погребищенської міської територіальної громади, згідно з Порядком (Додаток 7). | Забезпечення матеріальної підтримки членам сімей загиблих, військовослужбовців, які знаходяться в полоні або які безвісти зниклі. Передбачено програмою 1 200 000 грн. | Надання матеріальної допомоги на придбання дров окремій групі пільгових категорій громадян, які проживають на території Погребищенської міської територіальної громади, згідно з Порядком (Додаток 7). | Надано матеріальну допомогу для забезпечення дровами сімей загиблих, безвісти зниклих та в полоні (244 особи) на суму 1 077 917 грн. |
| 9 | Надання матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, військовослужбовців які загинули (померли) в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, дітям з сімей військовослужбовців, які знаходяться в полоні або які безвісти зниклі, до Дня святого Миколая, згідно з Порядком (Додаток 8) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка дітей загиблих військовослужбовці, в які загинули (померли), дітей з сімей військовослужбовців, які знаходяться в полоні або які безвісти зниклі. Передбачено програмою 300 000 грн. | Надання матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, військовослужбовців які загинули (померли) в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, дітям з сімей військовослужбовців, які знаходяться в полоні або які безвісти зниклі, до Дня святого Миколая, згідно з Порядком (Додаток 8) | Надано матеріальну допомогу дітям з числа сімей загиблих, зниклих безвісті та в полоні Захисників до Дня святого Миколая (78 дітей) на суму 234 000 грн. |
| 10 | Заміна прапорів на могилах загиблих (померлих) учасників бойових дій, військовослужбовців, які забезпечували здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, та осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно з Порядком (Додаток 9) | Утримання в належному вигляді могил загиблих (померлих) військовослужбовців | Заміна прапорів на могилах загиблих (померлих) учасників бойових дій, військовослужбовців, які забезпечували здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, та осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно з Порядком (Додаток 9) | Придбано прапори для заміни на могилах загиблих (померлих) учасників бойових дій, військовослужбовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 96 000 грн. |
| 11 | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи для продовження лікування чи реабілітації ( в розмірі 20 тис. грн) згідно з Порядком (Додаток 10) | Забезпечення матеріальної підтримки військовослужбовців та членів їх родин. | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи для продовження лікування чи реабілітації ( в розмірі 20 тис. грн) згідно з Порядком (Додаток 10) | Надано одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи (20 осіб) на суму 400 000 грн. |
| 12 | Часткове відшкодування витрат ветеранам російсько-української війни (з 2014 року) на лікування, згідно з Порядком (Додаток 18) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка ветеранів російсько-української війни. Передбачено програмою 1 000 000 грн. | Часткове відшкодування витрат ветеранам російсько-української війни (з 2014 року) на лікування, згідно з Порядком (Додаток 18) | Частково відшкодовано витрати одному ветерану російсько-української війни (з 2014 року) на лікування на суму 9 855 грн. |
| 13 | Надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які призвані на військову службу за контрактом, згідно з Порядком (Додаток 19) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка громадянам, які призвані на військову службу за контрактом. Передбачено програмою 1 000 000 грн. | Надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які призвані на військову службу за контрактом, згідно з Порядком (Додаток 19) | Надано одноразову грошову матеріальну допомогу особам, які зараховані на військову службу за контрактом (7 осіб) на суму 130 000 грн. |
| 14 | Надання соціальних послуг з соціальної адаптації, санаторно – курортних та інших супутніх послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисникам та Захисницям України у рекреаційних закладах Вінницької області | Забезпечення матеріальної підтримки військовослужбовців та членів їх родин. Передбачено програмою 500 000 грн. | Надання соціальних послуг з соціальної адаптації, санаторно – курортних та інших супутніх послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисникам та Захисницям України у рекреаційних закладах Вінницької області | Надано соціальну послугу з соціальної адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України у рекреаційних закладах Вінницької області (3 сім’ї 6 осіб) 86 130 грн. |
| 15 | Виділення місць на центральних алеях кладовищ для поховання загиблих (померлих) осіб. | Виділення місць на центральних алеях кладовищ для поховання загиблих (померлих) осіб. Увічнення пам’яті загиблих учасників бойових дій. Увічнення пам’яті загиблих учасників бойових дій. | Виділення місць на центральних алеях кладовищ для поховання загиблих (померлих) осіб. | Виділення місць на центральних алеях кладовищ для поховання загиблих (померлих) осіб. Увічнення пам’яті загиблих учасників бойових дій. Даний захід не потребує фінансування. Увічнення пам’яті загиблих учасників бойових дій. |
| 16 | Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей учасників бойових дій та дітей загиблих. | Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів сімей загиблих | Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей учасників бойових дій та дітей загиблих. | Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів сімей загиблих. Даний захід не потребує фінансування. |
| 17 | Надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей відповідно до Закону України ,,Про безоплатну правову допомогу”. | Надання юридичної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей | Надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей відповідно до Закону України ,,Про безоплатну правову допомогу”. | Надання юридичної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Даний захід не потребує фінансування. |
| 18 | Надання психологічної підтримки учасникам бойових дій та членам їх сімей. | Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. | Надання психологічної підтримки учасникам бойових дій та членам їх сімей. | Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Даний захід не потребує фінансування. |
| 19 | Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного та шкільного віку із сімей військовослужбовців. | Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. | Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного та шкільного віку із сімей військовослужбовців. | Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Даний захід не потребує фінансування. |
| 20 | Надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів: Відокремлений підрозділ організації ветеранів України Погребищенської територіальної громади, на здійснення їх статутної діяльності. | Матеріальна підтримка громадських організацій. Передбачено програмою 200 000 грн. | Надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів: Відокремлений підрозділ організації ветеранів України Погребищенської територіальної громади, на здійснення їх статутної діяльності. | Надано фінансову підтримку Погребищенській районній організації ветеранів України на здійснення їх статутної діяльності – 122 572 грн. |
| 21 | Надання фінансової підтримки громадській організації учасників бойових дій «Погребищенська спілка учасників АТО та інших бойових дій» на здійснення їх статутної діяльності. | Матеріальна підтримка громадських організацій. Передбачено програмою 200 000 грн. | Надання фінансової підтримки громадській організації учасників бойових дій «Погребищенська спілка учасників АТО та інших бойових дій» на здійснення їх статутної діяльності. | Громадська організація учасників бойових дій «Погребищенська спілка учасників АТО та інших бойових дій» не фінансувалась у 2025 році. |
| 22 | Компенсація на поховання учасників ліквідації аварії на ЧАЄС для І та ІІ категорії, згідно з Порядком (Додаток 11) | Поліпшення соціального захисту пільгової категорії громадян. Передбачено програмою 50 000 грн. | Компенсація на поховання учасників ліквідації аварії на ЧАЄС для І та ІІ категорії, згідно з Порядком (Додаток 11) | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 23 | Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом, згідно з Порядком (Додаток 12) | Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення шляхом виплати компенсації за пільговий проїзд. Передбачено програмою 1500 000 грн. | Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом, згідно з Порядком (Додаток 12) | Профінансовано компенсації пільгового проїзду автомобільним транспортом – 1267 204 грн. |
| 24 | Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом, згідно з Порядком (Додаток 12) | Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення шляхом виплати компенсації за пільговий проїзд. Передбачено програмою 50 000 грн. | Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом, згідно з Порядком (Додаток 12) | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 25 | Компенсація за надані послуги зв’язку пільговій категорій громадян, згідно з Порядком (Додаток 12) | Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення шляхом виплати компенсації за надання послуг зв’язку. Передбачено програмою 50 000 грн. | Компенсація за надані послуги зв’язку пільговій категорій громадян, згідно з Порядком (Додаток 12) | Профінансовано надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку - 5 513 грн. |
| 26 | Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців Погребищенської міської територіальної громади до участі у громадських роботах тимчасового характеру. | Забезпечення додаткової соціальної підтримки та тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Передбачено програмою 1100 000 грн. | Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців Погребищенської міської територіальної громади до участі у громадських роботах тимчасового характеру. | Забезпечення додаткової соціальної підтримки та тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Даний захід не фінансувався з бюджету Погребищенської міської територіальної громади у 2025 році. |
| 27 | Придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Погребищенської міської територіальної громади. | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Передбачено програмою 500 000 грн. | Придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Погребищенської міської територіальної громади. | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 28 | Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям внутрішньо переміщених осіб на будівництво (реконструкцію), або ремонт, або придбання житла, згідно з Порядком (Додаток 13) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Передбачено програмою 500 000 грн. | Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям внутрішньо переміщених осіб на будівництво (реконструкцію), або ремонт, або придбання житла, згідно з Порядком (Додаток 13) | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 29 | Будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (для проведення поточного ремонту приміщення п’ятого поверху будівлі гуртожитку КЗ ВПУ м. Погребище Вінницької обласної ради по вул. Рокитна, 12 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області). | Соціальна захищеність внутрішньо переміщених осіб. Передбачено програмою 6 000 000 грн. | Будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (для проведення поточного ремонту приміщення п’ятого поверху будівлі гуртожитку КЗ ВПУ м. Погребище Вінницької обласної ради по вул. Рокитна, 12 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області). | Проведено фінансування поточного ремонту приміщення п’ятого поверху будівлі гуртожитку КЗ ВПУ м. Погребище Вінницької обласної ради по вул. Рокитна, 12 в м. Погребище 5 931 172 грн, але дані кошти повернулись до бюджету Погребищенської міської територіальної громади. |
| 30 | Забезпечення всебічного інформування ВПО з питань соціального захисту, в тому числі можливості отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій, житлових програм, переліку соціальних послуг, їх змісту і порядку надання, через усі наявні засоби інформування та зв’язку. | Соціальна захищеність та покращення інформаційного забезпечення ВПО. | Забезпечення всебічного інформування ВПО з питань соціального захисту, в тому числі можливості отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій, житлових програм, переліку соціальних послуг, їх змісту і порядку надання, через усі наявні засоби інформування та зв’язку. | Соціальна захищеність та покращення інформаційного забезпечення ВПО. Даний захід не потребує фінансування. |
| 31 | Сприяння підвищенню соціальної згуртованості та толерантності в громаді шляхом проведення заходів з питань соціальної згуртованості та подолання конфліктів, інформування ВПО про соціально-культурні заходи в громаді. Залучення ВПО до участі у вирішенні питань місцевого значення. | Забезпечення інтеграції ВПО в громаді, досягнення соціальної згуртованості. Забезпечено участь ВПО у вирішенні питань місцевого значення | Сприяння підвищенню соціальної згуртованості та толерантності в громаді шляхом проведення заходів з питань соціальної згуртованості та подолання конфліктів, інформування ВПО про соціально-культурні заходи в громаді. Залучення ВПО до участі у вирішенні питань місцевого значення. | Забезпечення інтеграції ВПО в громаді, досягнення соціальної згуртованості. Забезпечено участь ВПО у вирішенні питань місцевого значення. Даний захід не потребує фінансування. |
| 32 | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (постанова КМУ №859 від 23.09.2020 р.). | Компенсація фізичним особам осіб, які надають соціальні послуги. Передбачено програмою 5000 000 грн. | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (постанова КМУ №859 від 23.09.2020 р.). | Виплачено компенсації фізичним особам осіб, які надають соціальні послуги жителям громади. Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (143 осіб) на суму 3 078 550 грн. |
| 33 | Компенсація витрат на слухове протезування. | Поліпшення медичного обслуговування пільгової категорії громадян. Передбачено програмою 30 000 грн. | Компенсація витрат на слухове протезування. | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 34 | Надання матеріальної допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в обласних медичних закладах, згідно з Порядком (Додаток 14) | Надання грошової допомоги. Передбачено програмою 100 000 грн. | Надання матеріальної допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в обласних медичних закладах, згідно з Порядком (Додаток 14) | Надано одноразову матеріальну допомогу хворим із хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз (6 осіб) на суму 60 000 грн. |
| 35 | Організація «круглих столів», заходів, та організація поїздок пільговій категорії громадян для участі в заходах. | Підвищення рівня соціального захисту пільгової категорії громадян. Передбачено програмою 30 000 грн. | Організація «круглих столів», заходів, та організація поїздок пільговій категорії громадян для участі в заходах. | Організація поїздки пільгової категорії громадян для участі в заходах (50 дітей) на загальну суму 16 500 грн. |
| 36 | Надання депутатами Погребищенської міської ради грошової допомоги громадянам, згідно з Порядком (Додаток 15) | Надання грошової допомоги. Передбачено програмою 290 000 грн. | Надання депутатами Погребищенської міської ради грошової допомоги громадянам, згідно з Порядком (Додаток 15) | Надано грошову матеріальну допомогу депутатами громади (83 осіб) на суму 289 500 грн. |
| 37 | Надання одноразової грошової допомоги жителям громади згідно з Порядком (Додаток 16) | Надання грошової допомоги. Передбачено програмою 1 000 000 грн. | Надання одноразової грошової допомоги жителям громади згідно з Порядком (Додаток 16) | Надано грошову матеріальну допомогу громадянам (171 осіб) на суму 733 500 грн. |
| 38 | Надання допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах або у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини. | Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Надання допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах або у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини. | Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Даний захід не потребує фінансування. |
| 39 | Удосконалення механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. | Здійснення оцінки потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення роботи з членами родини, надання соціальних послуг. | Удосконалення механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. | Здійснення оцінки потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення роботи з членами родини, надання соціальних послуг. Даний захід не потребує фінансування. |
| 40 | Захист та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | Забезпечення діяльності служб первинного соціально психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | Захист та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | Забезпечення діяльності служб первинного соціально психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Даний захід не потребує фінансування. |
| 41 | Надання матеріальної допомоги багатодітним сім’ям з п’ятьма та більше дітьми на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Погребищенської міської територіальної громади згідно з Порядком (Додаток 17) | Соціальна захищеність та матеріальна підтримка багатодітних сімей. Передбачено програмою 500 000 грн. | Надання матеріальної допомоги багатодітним сім’ям з п’ятьма та більше дітьми на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Погребищенської міської територіальної громади згідно з Порядком (Додаток 17) | Даний захід не фінансувався у 2025 році. |
| 42 | Проведення інформаційно роз’яснювальної роботи з питань ґендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків. | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка | Проведення інформаційно роз’яснювальної роботи з питань ґендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка у громаді. Даний захід не потребує фінансування. |
| 43 | Проведення тематичних зустрічей в навчальних закладах міської ради за темами: «Я – жінка, і я знаю свої права», «Здорова жінка – здорова дитина – здорова родина», «Молодь за майбутнє», тощо. | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка у громаді. | Проведення тематичних зустрічей в навчальних закладах міської ради за темами: «Я – жінка, і я знаю свої права», «Здорова жінка – здорова дитина – здорова родина», «Молодь за майбутнє», тощо. | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка у громаді. Даний захід не потребує фінансування. |
| 44 | Сприяння колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин, рекомендувати сторонам договірного процесу включати до колективних договорів положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків. | Сприяти колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин. | Сприяння колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин, рекомендувати сторонам договірного процесу включати до колективних договорів положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків. | Сприяти колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин. Даний захід не потребує фінансування. |
| 45 | Проведення у мистецьких, клубних, музейних закладах, бібліотеках тематичних заходів, науково практичних конференцій, книжково- ілюстративних виставок, спрямованих на піднесення ролі жінки та утвердження гендерної культури у суспільстві. | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка. | Проведення у мистецьких, клубних, музейних закладах, бібліотеках тематичних заходів, науково практичних конференцій, книжково- ілюстративних виставок, спрямованих на піднесення ролі жінки та утвердження гендерної культури у суспільстві. | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка. Даний захід не потребує фінансування. |
| 46 | Управління у сфері протидії торгівлі людьми. | Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, та протидії торгівлі людьми. | Проведення тематичних зустрічей в навчальних закладах міської ради за темами: «Я – жінка, і я знаю свої права», «Здорова жінка – здорова дитина – здорова родина», «Молодь за майбутнє», тощо. | Формування культури гендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка у громаді. Даний захід не потребує фінансування. |
| 47 | Проведення інформаційно роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання потрапляння у ситуації торгівлі людьми та попередження нелегальної трудової міграції | Розміщення у засобах масової інформації повідомлень щодо протидії торгівлею людьми | Проведення інформаційно роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання потрапляння у ситуації торгівлі людьми та попередження нелегальної трудової міграції | Розміщення у засобах масової інформації повідомлень щодо протидії торгівлею людьми. Даний захід не потребує фінансування. |
| 48 | Проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. | Проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та заходів до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. | Проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. | Проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та заходів до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Даний захід не потребує фінансування. |

2. Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб охоплених заходами | Осіб | Звітні дані | 7 932 | 6 885 | 86,8 |
|  | 2.Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Загальні витрати | Грн | Звітні дані | 28 650 000 | 10 436 650 | 36,4 |
|  | 3.Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Середні витрати на 1 особу пільгової категорії. | Грн | Звітні дані | 3 612 | 1 515,9 | 42,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  |  |  |  |  |  |

- Аналітичний описовий звіт

Програма соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 66 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21 листопада 2024 року №1109.

Відповідно до міської цільової Програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки на 2025 рік передбачено 28 650,000 тис. грн, фактично профінансовано 10 436,650 тис. грн.

Відповідно до Програми жителям громади були надані наступні пільги:

- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги - 143 особи – 3078,55 тис. грн;

- компенсація пільгового проїзду автомобільним транспортом всіх пільгових категорій – 1267,204 тис. грн;

- матеріальна допомога особам, які отримали поранення, мінно-вибухові травми (99 осіб) – 1188,0 тис. грн;

- матеріальна допомога для забезпечення дровами сімей загиблих, безвісти зниклих та в полоні (244 особи) – 1077,917 тис. грн;

- одноразова грошова матеріальна допомога громадянам, які проживають на території Погребищенської територіальної громади (171 особа) –733,5 тис. грн;

- вартісне відшкодування ліків за пільговими рецептами лікарів (791 особа) – 570,966 тис. грн;

- матеріальна допомога до Дня пам'яті захисників України (199 осіб) – 497,50 тис. грн;

- одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи (20 осіб) – 400,0 тис. грн;

- матеріальна допомога сім’ям загиблих (23 сім'ї) – 292,5 тис. грн;

- матеріальна допомога надана депутатами (83 особи) –289,5 тис. грн;

- відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій, військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни (18 осіб) – 280,441 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників України, військовослужбовців, які загинули (померли) в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, дітям з сімей військовослужбовців, які знаходяться в полоні або які безвісти зниклі, до Дня святого Миколая (78 дітей) – 234,0 тис. грн;

- надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом (7 осіб) – 130,0 тис. грн;

- надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів – 122,572 тис. грн;

- придбання прапорів для заміни на могилах загиблих (померлих) учасників бойових дій, військовослужбовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 96,0 тис. грн;

- надання соціальної послуги з соціальної адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України у рекреаційних закладах Вінницької області (6 осіб) – 86,130 тис. грн;

- одноразова матеріальна допомога хворим із хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз (6 осіб) – 60,0 тис. грн;

- організація поїздки пільгової категорії громадян для участі в заходах – 16,5 тис. грн;

- часткове відшкодування витрат ветеранам російсько-української війни (з 2014 року) на лікування (1 особа) – 9,855 тис. грн;

- оплата послуг зв’язку (3 особи) – 5,513 тис. грн.

Інформація про хід виконання Програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки  висвітлюється в засобах масової інформації ( сайт Погребищенської міської ради, соціальні мережі).

Уповноважена особа головного

розпорядника бюджетних коштів

Начальник  управління соціального

захисту населення міської ради                                 ___________                       Ткачук В. В.

(підпис)                            (Прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Головний бухгалтер управління соціального

захисту населення   міської ради                                 ____________                            Луценко С. В.

(підпис)                             (Прізвище та ініціали)