УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

__ сесія 8 скликання

__ _________ 2026 року                     м. Погребище                                    № ___

| Про хід виконання міської цільової Програми співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» на 2025-2027 роки за 2025 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року №39-7-8/326, рішенням 76 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 09 липня 2025 року №679 «Про затвердження міської цільової програми співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані  громади» на 2025-2027 роки», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 25 березня 2026 року №169 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані  громади» на 2025-2027 роки за 2025 рік», висновок постійної  комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової Програми співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані  громади» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням 76 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 09 липня 2025 року №679 «Про затвердження міської цільової програми співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані  громади» на 2025-2027 роки» за 2025 рік, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення _____ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

___________ 2026 року № ______

ІНФОРМАЦІЯ ХІД ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова Програма співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані  громади» на 2025-2027 роки

найменування програми

09 липня 2025 року № 679

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ економічного  розвитку, інвестицій, стратегічного  планування  міської  ради

найменування відповідального виконавця програми

- Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу / напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу / напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | 1.2.Надання гуманітарної допомоги. | Покращення умов життя та функціонування громади-форпосту. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби. | Результат не досягнуто. |
| 2. | 2.1. Оплата послуги з проживання. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Здійснено оплату за проживання дітей громади-форпоста в сумі 9,500 тис. грн. | Створено належні умови для проживання 36 осіб із громади-форпоста. |
| 3. | 2.2. Оплата послуги з харчування. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Здійснено оплату за послуги з харчування дітей громади-форпоста в сумі 55, 078 тис. грн. | Створено належне харчування для 36 дітей із громади-форпоста. |
| 4. | 2.3. Придбання продуктів харчування. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Здійснено оплату за продукти харчування для дітей громади-форпоста .в сумі 16,368 тис. грн. | Створено належне харчування для 36 дітей із громади-форпоста. |
| 5. | 2.4. Оплата послуги з перевезення. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Здійснено оплату за послуги з перевезення дітей громади-форпоста в сумі 44, 632 тис. грн. | Створено належні умови з перевезення для дітей громади-форпоста. |
| 6. | 2.5. Витрати на пальне для перевезення автотранспортом комунальної власності. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби. | Результат не досягнуто. |
| 7. | 2.6. Оплата екскурсійно- розважальних заходів. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Проведено екскурсійно- розважальні заходи. | Захід проведено без залучення коштів. |
| 8. | 2.7. Закупівля дидактичного та роздаткового матеріалу для проведення культурно- освітніх та спортивних заходів. | Створення належних умов проживання, харчування та відпочинку для дітей громади-форпоста. | Здійснено оплату за закупівлю дидактичного та роздаткового матеріалу в сумі 11,290 тис. грн. | Створено належні умови для відпочинку 36 дітей із громади-форпоста. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми | тис. грн | Фінансова звітність | 290,0 | 136,868 | 35 |
| 2 | Кількість дітей направлених на культурно-освітні та спортивні заходи з громади-форпоста | дітей | Облікові дані | 35 | 36 | 100 |
| 3 | Середня вартість перебування одної особи на культурно-освітніх та спортивних заходах з громади-форпоста | тис. грн | Фінансова звітність | 8,286 | 3,8 | 100 |
| 4 | Кількість дітей охоплених культурно-освітніми заходами, яких було направлено із громади-форпоста | % | Фінансова звітність | 100 | 100 | 100 |

3. Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма співпраці Погребищенської міської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані  громади» на 2025-2027 роки  (далі - Програма) розроблена з метою налагодження співпраці між партнерською громадою та громадою-форпостом для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, задоволення базових потреб жителів, які проживають на території громади-форпосту, відновлення її життєдіяльності, зміцнення стійкості та соціальної згуртованості, а також створення умов для соціальної адаптації та підтримки місцевого населення і внутрішньо переміщених осіб через надання гуманітарної допомоги, реалізацію культурно-освітніх заходів та інших ініціатив, спрямованих на покращення умов життя та функціонування громади-форпосту.

Ресурс Програми на 2025 рік становив 390,0 тис. грн. Для виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2025 року виділено 136,868 тис. грн, на проведення заходів для дітей з  Барвінківської  громади зокрема:

- на послуги з проживання – 9,500 тис. грн

- на послуги з  харчування – 55,078 тис. грн

- на продукти харчування – 16,368 тис. грн

- на послуги  з перевезення – 44,632 тис. грн

- на закупівлю дидактичного матеріалу – 11,290 тис. грн.

Начальник відділу економічного

розвитку, інвестицій, стратегічного

планування міської  ради                                                                                                 Оксана КРУК