УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09 липня 2026 року                       м. Погребище                                           № 351

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми

розроблення містобудівної документації

Погребищенської міської територіальної

громади на 2025-2028 роки в 2025 році»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 74 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 04 червня 2025 року № 543 «Про затвердження міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки», виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської міської ради проєкт рішення «Про хід виконання міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки в 2025 році», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на заступника міського голови Тригуба О. С.

Міський голова                                                                 Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

09 липня 2026 року № 351

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки в 2025 році»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 74 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 04 червня 2025 року № 543 «Про затвердження міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, затвердженої рішенням 74 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 04 червня 2025 року № 543 «Про затвердження міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки» в 2025 році, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Завідувач сектору містобудування

та архітектури управління з питань

житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною

власністю, містобудування та архітектури

міської ради                                                                     Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2026 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова Програми

розроблення містобудівної документації

Погребищенської міської територіальної

громади на 2025-2028 роки в 2025 році

найменування програми

04 червня 2025 року № 543

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Розроблення містобудівної документації місцевого рівня | Затверджена містобудівна документація | Розроблення «Історико-архітектурного опорного плану, визначення меж та режимів використання історичних ареалів міста Погребище Вінницької області» та науково-проєктної документації «Зони охорони пам’яток культурної спадщини міста Погребище Вінницької області» | Згідно календарного графіка до договору здійснено та профінансовано 4 етапи виконання робіт на суму 745, 34 тис.грн. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг фінансування програми | тис. грн. | Фінансова звітність | 800,00 | 745,34 | 100 |
|  | Загальна кількість документів, що розроблена | одиниць | Облікові дані | 2 | 1 | 50 |
|  | Кількість охоплених населених пунктів містобудівною документацією | одиниць | Облікові дані | 1 | 0 | 0 |
|  | Відсоток забезпечення містобудівною документацією | % | Фінансова звітність | 50 | 25 | 25 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, (далі - Програма) розроблена з метою здійснення розроблення містобудівної документації для регулювання планування, забудови та іншого використання території громади.

Ресурс Програми на 2025 рік становив 800,00 тис. грн.

На виконання заходу Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради протягом 2025 року виділено  745, 34 тис. грн, використано 745,34 тис. грн. Ці кошторисні призначення використано на виконання 4 етапів робіт згідно календарного графіка по договору укладеного між виконавцем та замовником, а саме: 1 етап - Історико-архівні та бібліографічні дослідження, 2 етап - Розширення та доповнення історичної довідки, 3 етап - Уточнення та коригування проєкту зон охорони пам’яток культурної спадщини, 4  етап -  Розширення та доповнення пояснювальної записки до проєкту зон охорони пам’яток культурної спадщини.

Уповноважені особи головних розпорядників коштів

Завідувач сектору містобудування

та архітектури управління з питань

житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною

власністю, містобудування та архітектури

Погребищенської міської ради                                                                                                                   Юлія КОВАЛЕНКО

Головний бухгалтер  управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною

власністю, містобудування та архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                                                   Світлана ПОЛІЩУК