УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

96 сесія 8 скликання

28 серпня 2026 року                          м. Погребище                                    № 655

| Про хід виконання міської цільової Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, рішенням 51 сесії Погребищенської  міської  ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1100 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» (зі змінами), рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 14 травня 2026 року №247 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку освіти  Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2025 рік», висновки постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання  міської  цільової  Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської  міської  ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1100 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» (зі змінами)», що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 96 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

28 серпня 2026 року № 655

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова Програма розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

найменування програми

30 листопада 2023 року № 1100

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Відділ освіти Погребищенської  міської  ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ освіти Погребищенської  міської  ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п |  | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Назва, зміст заходу / напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу / напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Надання дошкільної освіти. | 1.1.Створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень, адаптація групових приміщень та приміщень загального користування | Створення умов у закладах дошкільної освіти для отримання дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами | Захід не проведено в зв’язку з відсутністю звернень та запитів щодо покращення матеріально-технічної бази для дітей з ООП від керівників закладів дошкільної освіти. | Результату не досягнуто |
|  |  | 1.2. Придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів дошкільної освіти | Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти. | Придбано матеріали для оновлення приміщень закладів дошкільної освіти, та виконані планові поточні ремонти | Створено сучасні, комфортні умови перебування вихованців в закладах дошкільної освіти. На придбання матеріалів використано 534,4 тис. грн |
|  |  | 1.3.Оновлення комп’ютерного та мультимедійного обладнання, придбання сучасних засобів навчання | Забезпечення проведення освітніх, культурних заходів та максимально ефективної адаптації й підготовки дітей до Нової української школи | Фінансування заходів за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 1.4.Оновлення (ремонт) обладнання спортивних залів, ігрових та спортивних майданчиків | Забезпечення оптимальних умов для активного проведення часу та відповідного до віку правильного фізичного розвитку | Фінансування заходів за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 1.5.Вручення новорічних подарунків (солодощів) вихованцям закладів дошкільної освіти | Формування сприятливого емоційного середовища в закладах дошкільної освіти | Вручено новорічні подарунки (солодощі) вихованцям закладів дошкільної освіти | Для забезпечення всіх дітей закладів дошкільної освіти новорічними подарунками використано 121,5 тис. грн |
| 2. | Надання загальної середньої освіти. | 2.1. Створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень загального користування, адаптація навчальних класів та кабінетів | Створення умов у закладах загальної середньої освіти для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами | Захід не проведено в зв’язку з відсутністю звернень та запитів щодо покращення матеріально-технічної бази для дітей з ООП від керівників закладів загальної середньої освіти. | Результату не досягнуто |
|  |  | 2.2.Забезпечення: - навчальним обладнанням, - обладнанням для STEM-лабораторій, - комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, - дидактичними матеріалами, - сучасними меблями | Створення нового освітнього простору у навчальних кабінетах закладів загальної середньої освіти | В закладах загальної середньої освіти оновлено матеріально-технічну базу. Наразі кожен учень громади має доступ до інноваційного навчання у комфортних умовах | Загальний обсяг фінансування, спрямований на закупівлю обладнання та оновлення матеріальної бази, склав 100,0 тис. грн |
|  |  | 2.3. Оновлення обладнання спортивних залів, багатофункціональних, спортивних та ігрових майданчиків, стадіонів | Забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я, розвитку рухових якостей , організації корисного дозвілля та активного відпочинку | Здійснено оновлення спортивного інвентарю та ремонт обладнання на стадіонах і майданчиках, що сприяє створенню сучасних і безпечних умов для фізичного розвитку здобувачів освіти | У результаті проведених робіт модернізовано обладнання спортивних залів, багатофункціональних майданчиків та стадіонів закладів загальної середньої освіти, на що з бюджету громади було виділено та використано 256,9 тис. грн |
|  |  | 2.4. Придбання матеріалів для поточних ремонтів приміщень закладів освіти | Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах загальної середньої освіти | Придбано матеріали для оновлення приміщень закладів загальної середньої освіти, що дозволило виконати планові поточні ремонти | Створено сучасні, комфортні умови перебування учнів в закладах загальної середньої освіти. На придбання матеріалів використано 1004,87 тис.грн |
|  |  | 2.5.Нагородження переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, виставок творчих робіт, форумів та інших заходів | Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей громади. Нагородження переможців | Здійснено нагородження 5 переможців | На матеріальне стимулювання та заохочення п’яти учнів комунального закладу «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області із бюджету було використано 8,0 тис. грн |
|  |  | 2.6.Виплата стипендій кращим учням закладів загальної середньої освіти, переможцям олімпіад. | Підвищення підтримки і розвитку обдарованих дітей | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 2.7.Відзначення педагогів, вихованці яких є переможцями: Всеукраїнських етапів олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів, призерами та учасниками Міжнародних учнівських олімпіад та конкурсів | Забезпечення підтримки і визнання у громаді досягнень педагогів | Фінансування заходів за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 2.8.Вручення цінних подарунків першокласникам закладів загальної середньої освіти з нагоди Дня знань | Створення сприятливого емоційного середовища в закладах загальної середньої освіти | Заходи з вручення цінних подарунків першокласникам не проводилися, фінансування не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 2.9.Вручення новорічних подарунків (солодощів) учням закладів загальної середньої освіти | Створення сприятливого емоційного середовища в закладах загальної середньої освіти | Учням закладів загальної середньої освіти вручено новорічні подарунки (солодощі) | Створено сприятливе емоційне середовище в закладах загальної середньої освіти. Для забезпечення всіх учнів закладів загальної середньої освіти новорічними подарунками використано 541,5 тис. грн |
| 3. | Надання позашкільної освіти | 3.1.Створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів позашкільної освіти | Забезпечення безбар’єрності позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами | Безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами забезпечено в межах поточного функціонування закладів, без залучення додаткового фінансування | Результату не досягнуто |
|  |  | 3.2.Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів закладів позашкільної освіти | Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах позашкільної освіти | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 3.3.Придбання - навчального обладнання, предметів, матеріалів, меблів | Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах позашкільної освіти | Фінансування заходів за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 3.4.Забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем | Створення умов для виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей набуття навичок здорового способу життя. | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 3.5.Оновлення сценічних костюмів для закладів позашкільної освіти | Стимулювання та реалізація духовного і творчого потенціалу дітей | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 3.6 Придбання сучасної аудіо-, відеоапаратури для проведення заходів | Розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результату не досягнуто |
|  |  | 3.7. Участь вихованців закладів позашкільної освіти у фестивалях, конкурсах, змаганнях | Залучення вихованців до художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладничої, туристсько-краєзнавчої та інших видів творчості. Нагородження переможців | Відзначення досягнень кращих учнів громади було забезпечено шляхом нагородження почесними грамотами без залучення прямих фінансових виплат | Захід виконано частково. |
| 4. | Шкільний автобус | 4.1.Придбання паливно-мастильних матеріалів | Забезпечення безкоштовним підвозом учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти | Здійснено закупівлю необхідного обсягу паливно-мастильних матеріалів, що дозволило повною мірою задовольнити потреби галузі в пальному протягом звітного періоду | Для забезпечення безперебійного підвезення учасників освітнього процесу з місцевого бюджету використано кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів у розмірі 2475,9 тис. грн |
|  |  | 4.2.Підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти до місця навчання та в зворотному напрямку найманим транспортом | Забезпечення безкоштовним підвозом учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти | З метою створення рівних умов для здобуття освіти, організовано безпечне підвезення учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти та в зворотному напрямку згідно з розробленими маршрутами | За рахунок коштів місцевого бюджету на забезпечення послуг із підвезення учнів та педагогів до 10 закладів загальної середньої освіти було використано 4781,1 тис. грн |
|  |  | 4.3.Підвезення учнів закладів освіти на олімпіади, спортивні змагання, конкурси, фестивалі, екскурсії | Стоворення умов для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку учнів | Забезпечено транспортне обслуговування учнівських делегацій для участі в олімпіадах, конкурсах та спортивних змаганнях. Це дозволило створити належні умови для розкриття творчого та інтелектуального потенціалу обдарованої молоді громади | Для забезпечення участі обдарованої молоді у заходах різних рівнів з місцевого бюджету було використано 110,0 тис. грн |
|  |  | 4.4.Придбання шкільних автобусів (співфінансування з місцевого бюджету) | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | У звітному періоді забезпечено співфінансування з місцевого бюджету на придбання двох нових спеціалізованих шкільних автобусів | Для виконання заходів із придбання двох шкільних автобусів (для КЗ «Погребищенський ліцей №2» та Новофастівського ліцею Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області) на умовах співфінансування з місцевого бюджету використано 2642,0 тис. грн. |
| 5. | Національно-патріотичне виховання | 5.1.Доукомплектування осередку для викладання навчального предмета «Захист України» | Виховання громадян патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України. Формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово- патріотичне виховання | Реалізація заходу не здійснювалася, оскільки стан матеріально-технічного забезпечення осередку на даному етапі дозволяє у повному обсязі виконувати вимоги навчального плану з предмета «Захист України» | Результат не досягнуто |
|  |  | 5.2.Забезпечення шкільних бібліотек сучасною літературою національно-патріотичного спрямування | Сприяння набуттю здобувачами освіти досвіду патріотичних дій, вихованню в дусі патріотичного обов'язку | Бібліотечні фонди закладів освіти поповнено сучасною літературою національно-патріотичного спрямування, що сприяє якісному вихованню учнівської молоді на засадах державності та національної ідентичності | Для оновлення бібліотечних фондів закладів освіти за вказаним напрямком з місцевого бюджету фактично спрямовано та використано 10,0 тис. грн |
|  |  | 5.3.Проведення екскурсій здобувачів освіти з метою відвідання визначних історичних місць, ознайомлення з пам'ятками української історії і культури | Формування основних складників духовності особистості, національного мислення, світогляду | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результат не досягнуто |
|  |  | 5.4. Участь здобувачів освіти у військово-патріотичних спортивних іграх, конкурсах, фестивалях, форумах | Виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України. Нагородження переможців | Забезпечено активну участь здобувачів освіти у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), а також у низці територіальних та обласних спортивних ігор та конкурсів патріотичного спрямування. Це дозволило зміцнити навички командної взаємодії, фізичну витривалість та поглибити рівень патріотичної свідомості учнівської молоді | На організацію та забезпечення участі учнівських команд у військово-патріотичних заходах і змаганнях з місцевого бюджету було виділено та фактично використано 40,0 тис. грн |
|  |  | 5.5.Покращення матеріально-технічної бази шкільних музеїв | Збереження історико-культурної спадщини українського народу | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результат не досягнуто |
|  |  | 5.6.Участь вчителів закладів освіти у Всеукраїнських конкурсах «Учитель року» в номінації «Захист України», «Українська мова», «Історія України» та інших конкурсах | Сприяння професійному зростанню та реалізації професійного потенціалу вчителів. Нагородження переможців. | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результат не досягнуто |
| 6. | Організація харчування у ЗЗСО, ЗДО та пансіоні | 6.1. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій в ЗДО | Забезпечення розвитку і життєдіяльності дітей пільгових категорій в ЗДО | У звітному періоді реалізовано право на безоплатне харчування для всіх категорій вихованців ЗДО, які мають відповідні пільги згідно з чинним законодавством та рішеннями міської ради. | На забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій у ЗДО з місцевого бюджету Погребищенської міської територіальної громади було спрямовано та фактично використано 1205,2 тис. грн |
|  |  | 6.2. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій в ЗЗСО | Забезпечення розвитку і життєдіяльності дітей пільгових категорій в ЗЗСО | У звітному періоді реалізовано право на безоплатне харчування для всіх категорій учнів закладів загальної середньої освіти, які мають відповідні пільги згідно з чинним законодавством та рішеннями міської ради. | На забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти з місцевого бюджету Погребищенської міської територіальної громади було спрямовано та фактично використано 1800,6 тис. грн |
|  |  | 6.3.Забезпечення харчуванням дітей в ЗДО | Забезпечення розвитку і життєдіяльності дітей в ЗДО | У закладах дошкільної освіти громади забезпечено якісне харчування вихованців відповідно до встановлених фізіологічних норм. | На організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено та фактично використано 2023,304 тис. грн, що дозволило забезпечити належний рівень харчування вихованців упродовж звітного періоду |
|  |  | 6.4. Забезпечення харчуванням дітей, які перебувають у пансіоні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради | Забезпечення розвитку і життєдіяльності дітей, які перебувають у пансіоні | Забезпечено повноцінне та якісне харчування 8 учнів, які перебувають у пансіоні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради | На реалізацію заходу з бюджету Погребищенської міської територіальної громади було використано 200,0 тис. грн |
| 7. | Проведення ремонтних робіт та покращення матеріально-технічної бази харчоблоків, їдалень | 7.1.Проведення капітальних ремонтів харчоблоків, їдалень | Ефективне обслуговування учнів. Забезпечення стабільної роботи їдалень без технічних проблем та збоїв | З метою модернізації системи шкільного харчування у звітному періоді основну увагу зосереджено на проєктній підготовці. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт двох харчоблоків | На розробку та виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту харчоблоків з Бюджету Погребищенської міської територіальної громади було виділено та фактично використано 344,8 тис. грн. Для КЗ «Погребищенський ліцей №1» 150,0 тис. грн., для КЗ «Погребищенський ліцей №2» 194,8 тис.грн. |
|  |  | 7.2.Модернізація технологічного обладнання харчоблоків | Покращення технологічних процесів приготування страв, забезпечення належної гігієнічності посуду, перехід до здорового харчування дітей | Фінансування заходу за цим пунктом не здійснювалося | Результат не досягнуто |
| 8. | Організація відпочинку та оздоровлен-ня учасників освітнього процесу | 8.1.Організація роботи дитячих пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти | Забезпечення активного і змістовного відпочинку під час канікул | Організація роботи пришкільних таборів у звітному періоді не здійснювалася з огляду на пріоритетність гарантування безпеки дітей | Результат не досягнуто |
|  |  | 8.2.Забезпечення харчуванням дітей пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти | Забезпечення росту, розвитку і життєдіяльності дітей під час перебування в пришкільних таборах | Фінансування заходу не проводилося у зв’язку з тим, що робота мережі пришкільних таборів відпочинку у звітному періоді не розгорталася | Результат не досягнуто |
|  |  | 8.3.Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій: дітей, із сімей визначених у статті 10 та статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають та зареєстровані на території Погребищенської міської територіальної громади | Забезпечення зміцнення здоров'я, і підтримки фізичного та психічного благополуччя дітей пільгових категорій. | Захід не потребував залучення коштів Бюджету Погребищенської міської територіальної громади, оскільки оздоровлення здобувачів освіти пільгових категорій здійснювалося за рахунок державних та обласних програм відпочинку | Результат досягнуто частково |
|  |  | 8.4.Придбання путівок для оздоровлення талановитих та обдарованих дітей (переможців Міжнародних, Всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад) | Забезпечення зміцнення здоров'я, і підтримки фізичного та психічного благополуччя талановитих та обдарованих дітей. | У звітному періоді підтримка та заохочення талановитих і обдарованих дітей громади здійснювалися переважно через механізми відзначення почесними грамотами та подяками. | Результат не досягнуто |
|  |  | 8.5.Організація екскурсійного обслуговування, виступів аматорських колективів, святкових, спортивних заходів, виставок, відвідування музеїв, театрів під час літнього оздоровлення дітей | Забезпечення гармонійного розвитку, навчання, соціалізації та фізичного розвитку | У звітному періоді фінансування виїзних екскурсій та масових святкових заходів не здійснювалося з огляду на дію безпекових обмежень щодо проведення масових зібрань та необхідність мінімізації ризиків для життя і здоров'я дітей. | Результат не досягнуто |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано 2025 р. | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання дошкільної освіти | Показники витрат: Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти. | тис. грн | Фінансова звітність | 1480,3 | 655,9 | 44,3 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість закладів дошкільної освіти | од. | Фінансова звітність | 12 | 12 | 100 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на один заклад | тис. грн | Фінансова звітність | 123,36 | 54,65 | 44,3 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів в яких створені сучасні, комфортні умови перебування | % | Фінансова звітність | 100 | 44,3 | 44,3 |
| Надання загальної середньої освіти | Показники витрат: Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах загальної середньої освіт | тис. грн | Фінансова звітність | 2553,90 | 1905,274 | 73 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість закладів загальної середньої освіти | од. | Фінансова звітність | 16 | 16 | 100 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на один заклад | тис. грн | Фінансова звітність | 159,62 | 119,08 | 73 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів в яких створені сучасні, комфортні умови перебування | % | Фінансова звітність | 100 | 73 | 73 |
| Надання позашкільної освіти | Показники витрат: Створення сучасних, комфортних умов перебування дітей в закладах позашкільної освіти | тис. грн | Фінансова звітність | 305 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість закладів позашкільної освіти | од. | Фінансова звітність | 2 | 0 | 0 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на один заклад | тис. грн | Фінансова звітність | 152,5 | 0 | 0 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів в яких створені сучасні, комфортні умови перебування | % | Фінансова звітність | 100 | 0 | 0 |
| Організація підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти | Показники витрат: Забезпечення безкоштовним підвозом учнів та педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти | тис. грн | Фінансова звітність | 13220 | 9991,620 | 78 |
|  | Показники продукту: Кількість учнів та вчителів, які потребують підвезення до ЗЗСО | од. | Фінансова звітність | 660 | 657 | 100 |
|  | Показники ефективності: Кількість учнів та вчителів, які підвозяться до ЗЗСО | особи | Фінансова звітність | 660 | 657 | 100 |
|  | Показники якості: Відсоток забезпечення підвозом учнів та вчителів до ЗЗСО | % | Фінансова звітність | 100 | 100 | 100 |
| Організація національно-патріотичного виховання | Показники витрат: Формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій | тис.грн. | Фінансова звітність | 310,0 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: Загальна кількість заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання | од. | Фінансова звітність | 6 | 0 | 0 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на виконання одного заходу | тис. грн | Фінансова звітність | 51,66 | 0 | 0 |
|  | Показники якості: Відсоток закладів, в яких забезпечено формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій | % | Фінансова звітність | 100 | 0 | 0 |
| Організація харчування у ЗЗСО, ЗДО та пансіоні КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області | Показники витрат: Забезпечення харчуванням дітей ЗЗСО | тис. грн | Фінансова звітність | 2960,0 | 1800,6 | 55 |
|  | Показники витрат: Забезпечення харчуванням дітей ЗДО | тис. грн | Фінансова звітність | 3929,36 | 3301,88 | 74,9 |
|  | Показники витрат: Забезпечення харчуванням дітей пансіону КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради | тис. грн | Фінансова звітність | 200,0 | 200,0 | 100 |
|  | Показники продукту: Кількість дітей пільгових категорій в ЗЗСО для яких організовано харчування | особи | Фінансова звітність | 489 | 489 | 100 |
|  | Показники продукту: Кількість дітей ЗДО для яких організовано харчування | особи | Фінансова звітність | 511 | 511 | 100 |
|  | Показники продукту: Кількість дітей пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради для яких організовано харчування | особи | Фінансова звітність | 10 | 10 | 100 |
|  | Показники ефективності: Витрати на харчування одного учня ЗЗСО | тис. грн | Фінансова звітність | 4,11 | 3,68 | 61 |
|  | Показники ефективності: Витрати на харчування однієї дитини ЗДО | тис. грн | Фінансова звітність | 4,16 | 6,461 | 100 |
|  | Показники ефективності: Витрати на харчування однієї дитини пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради для яких організовано харчування | тис. грн | Фінансова звітність | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Показники якості: Відсоток охоплення дітей ЗДО харчуванням | % | Фінансова звітність | 100 | 74,9 | 74,9 |
|  | Показники якості: Відсоток охоплення дітей ЗЗСО харчуванням | % | Фінансова звітність | 100 | 61 | 61 |
|  | Показники якості: Відсоток охоплення дітей пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради харчуванням | % | Фінансова звітність | 100 | 100 | 100 |
| Проведення ремонтних робіт та покращення матеріально-технічної бази, харчоблоків, їдалень | Показники витрат: Забезпечення стабільної роботи їдалень без технічних проблем та збоїв забезпечення належної гігієнічності посуду, перехід до здорового харчування дітей | тис. грн | Фінансова звітність | 707,0 | 344,8 | 48,8 |
|  | Показники продукту: Кількість їдалень та харчоблоків закладів освіти, які потребують ремонтних робіт та покращення матеріально-технічної бази | од. | Фінансова звітність | 28 | 28 | 100 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на ремонт однієї їдальні та харчоблоку | тис. грн | Фінансова звітність | 25,20 | 12,31 | 48,8 |
|  | Показники якості: Відсоток відремонтованих їдалень та харчоблоків закладів освіти | % | Фінансова звітність | 100 | 50,2 | 48,8 |
| Організація відпочинку та оздоровлення | Показники витрат: Забезпечення відпочинку учнів | тис. грн | Фінансова звітність | 525,0 | 0 | 0 |
|  | Показники витрат: Забезпечення оздоровлення учнів | тис. грн | Фінансова звітність | 1015,16 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: Кількість дітей, які потребують відпочинку в пришкільних таборах | особи | Фінансова звітність | 830 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: Кількість дітей, які потребують оздоровлення | особи | Фінансова звітність | 55 | 0 | 0 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на відпочинок однієї дитини | тис. грн | Фінансова звітність | 0,632 | 0 | 0 |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на оздоровлення однієї дитини | тис. грн | Фінансова звітність | 18,457 | 0 | 0 |
|  | Показники якості: Відсоток охоплення дітей заходами відпочинку та оздоровлення | % | Фінансова звітність | 100 | 0 | 0 |

3. Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розвитку освіти Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі - Програма) затверджена рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року рішення №1100 (зі змінами від 21 листопада 2024 року № 1114, 27 березня 2025 року №225, 04 вересня 2025 року №775, 20 листопада 2025 року №1003, 12 грудня 2025 року №1150).  Програма є стратегічним інструментом управління, спрямованим на модернізацію освітнього простору та забезпечення рівного доступу до якісних знань для всіх мешканців громади і базується на законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».

У 2025 році реалізація Програми була спрямована на створення оптимальних умов роботи закладів освіти, забезпечення  розвитку системи освіти з урахуванням актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку громади та задоволення освітніх запитів населення.

Упродовж 2025року здійснено ряд заходів, спрямованих на розвиток та підтримку галузі освіти.  Пріоритети в реалізації програми були зосереджені на забезпеченні стабільного та безпечного підвозу учнів до місць навчання, гарантуванні безпечного та якісного харчування вихованців закладів дошкільної та учнів загальної середньої освіти, створенні технічної бази для майбутньої капітальної модернізації закладів освіти, матеріально-технічного оновлення та господарського обслуговування закладів освіти.

На виконання програми у 2025 році планувалося використати 20950,435 тис. грн з бюджету Погребищенської міської територіальної громади, виділено 18200,074 тис. грн, по факту використано 18200,074 тис. грн, що становить – 86,8% від запланованого.

Уповноважена особа головного

розпорядника бюджетних коштів                  		 __________________                               __Діна КОЗАЧУК_

(підпис)                                          		    (Прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст бухгалтерського

обліку та фінансової звітності

відділу освіти Погребищенської міської ради         __________________                                __Тетяна ГРИНЧУК__

(підпис)                                          		       (Прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального

виконавця програми                                                     __________________                                 ___Юлія ЗАГИКА___

(підпис)                                          		       (Прізвище та ініціали)